Provedbeni program Općine Zagorska Sela za razdoblje 2022.-2025. godine

Impressum

Provedbeni program Općine Zagorska Sela za razdoblje 2022. – 2025.

Uredništvo:

Općina Zagorska Sela

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Zagorska Sela.

Izrazi s rodnim značenjem koji se koriste u ovoj publikaciji neutralni su i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Savjetodavnu podršku u izradi ovog dokumenta pružila je Zagorska razvojna agencija, u sklopu projekta „Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II“, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Prioritetna os 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator, u sklopu projekta „Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II“ pruža besplatnu savjetodavnu podršku javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije, s ciljem povećanja financijske apsorpcije dostupnih sredstava iz europskih fondova.

U Zagorskim Selima, prosinac 2021.

- Sadržaj

Predgovor	1

1.	Uvod	2

1.1.	Djelokrug	4

1.2.	Vizija i misija	5

2.	Opis izazova i razvojnih potreba	7

2.1.	Geografska obilježja	7

2.2.	Demografska obilježja	8

2.3.	Društvene djelatnosti	11

2.3.1.	Odgoj i obrazovanje	11

2.3.2.	Zdravstvo i socijalna skrb	12

2.3.3.	Kultura, sport i civilno društvo	13

2.4.	Gospodarstvo	14

2.4.1.	Indeks razvijenosti	15

2.4.2.	Tržište rada	16

2.4.3.	Turizam	18

2.4.4.	Poljoprivreda	21

2.5.	Infrastruktura	23

2.5.1.	Prometna infrastruktura	23

2.5.2.	Širokopojasna infrastruktura	24

2.5.3.	Sustav energetike, vodoopskrbe i odvodnje	25

2.5.4.	Gospodarenje otpadom	26

2.6.	Upravljanje razvojem	26

2.7.	Zaključak analize razvojnih potreba i potencijala	28

3.	Prioriteti razvoja	31

4.	Mjere razvoja	34

5.	Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata	45

6.	Okvir za praćenje i izvještavanje	49

7.	Prilozi	50

Popis slika

Slika 1. Organizacijska struktura Općine Zagorska Sela	5

Slika 2. Geografski položaj Općine Zagorska Sela	8

Slika 3. Dobna struktura stanovništva Općine Zagorska Sela 2001. i 2011. godine	9

Slika 4. Obrazovna struktura stanovništva Općine Zagorska Sela 2011. godine	10

Slika 5. Indeks turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2020. godinu	18

Popis tablica

Tablica 1. Kretanje prirodne i migracijske promjene te procjena kretanja broja stanovnika u Općini Zagorska Sela u razdoblju od 2011. do 2020. godine	10

Tablica 2. Iznos proračunom osiguranih sredstava za potporu predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju	12

Tablica 3. Iznos proračunom osiguranih sredstava za aktivnosti programa „Socijalna skrb“	12

Tablica 4. Zaštićena kulturna dobra na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela	13

Tablica 5. Iznos proračunom osiguranih sredstava za aktivnosti proračunskog programa „Programska djelatnost ustanova u kulturi“, „Programska djelatnost udruga u športu“ i „ Razvoj civilnog društva“	14

Tablica 6. Vrijednosti gospodarskih pokazatelja općine Zagorska Sela za izračun indeksa razvijenosti	15

Tablica 7. Osiguranici mirovinskog osiguranja prema osnovama osiguranja u Općini Zagorska Sela – stanje na datum 30. rujna 2021.	16

Tablica 8. Registrirana nezaposlenost u Općini Zagorska Sela u razdoblju od 2016. do listopada 2021. godine	16

Tablica 9. Registrirana nezaposlenost Općine Zagorska Sela prema stupnju obrazovanja u razdoblju od 2016. do 2020. godine	17

Tablica 10. Registrirana nezaposlenost Općine Zagorska Sela prema dobi u razdoblju od 2016. do 2020.	17

Tablica 11. Postelje, dolasci i noćenja turista u Općini Zagorska Sela u razdoblju od 2018. do 2020. godine	19

Tablica 12. Cikloturističke rute na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela	20

Tablica 13. Ugostiteljski i smještajni objekti na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela	21

Tablica 14. Poljoprivredno zemljište Općine Zagorska Sela prema vrsti oporabe	22

Tablica 15. Prometna infrastruktura na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela	23

- Predgovor

Drage sumještanke i sumještani,

pred Vama je novi akt strateškog planiranja Općine Zagorska Sela za naredno razdoblje do kraja 2025. godine. Provedbeni program je strateški dokument koji se sukladno zakonskim obvezama donosi za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela.

Provedbenim programom identificirani su razvojni izazovi i potrebe Općine na kojih su definirani razvojni prioriteti i mjere u budućem mandatnom razdoblju te su definirane vizija i misija razvoja Općine, koje predstavljaju krajnje ciljeve budućeg razvoja koji će se ostvariti provođenjem razvojnih mjera, aktivnosti i projekata u narednom razdoblju.

U narednom mandatnom razdoblju planiramo nastaviti sa započetim razvojnim aktivnostima i nadograđivati dosad provedene. Kao i dosad, naglasak ćemo staviti na infrastrukturnom unaprjeđenju, stvaranju novih i nadograđivanju postojećih društvenih usluga te podizanju kvalitete života u našoj Općini.

U narednom mandatnom razdoblju planiramo rekonstrukciju DC 229 Zagorska Sela – Razvor, rekonstrukciju nerazvrstane ceste Zagorska Sela – Brezakovec – Gornji Škrnik, uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Poljani Sutlanskoj, izgradnju mrtvačnice u Zagorskim Selima, sanaciju klizišta u Poljani Sutlanskoj, uređenje poučne staze u Bojačnom, uređenje nerazvrstane ceste u Brezakovcu (odvojak Ivček i odvojak Sladović), postavljenje multifunkcionalne dječje sprave na igralištima u Zagorskim Selima te 4. izmjenu prostornog plana Općine Zagorska Sela.

Naš konačni cilj je zaustaviti negativne demografske procese u Općini i stvoriti mjesto ugodno za život.

Ksenija Krivec Jurak, načelnica Općine Zagorska Sela

Uvod

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji izrađuje i donosi izvršno tijelo. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima jedinice lokalne samouprave, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

Obveza izrade provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 89/18). Provedbeni program Općine Zagorska Sela izrađen je sukladno Uputama za izradu provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, UI-PPJLP (R)S-1 Inačica 1.0 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Upute su pripremljene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi provedbenih programa i pravilne primjene odredbi zakonodavnog okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Provedbeni program Općine Zagorska Sela za razdoblje 2022.-2025. donosi Načelnik kao izvršno tijelo najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, za mandatno razdoblje, u pravilu na 4 godine.

Provedbenim programom opisuju se prioritetne mjere i aktivnosti za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u Planu razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. te osigurava poveznica mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu Općine Zagorska Sela (aktivnostima i projektima) unutar kojih je potrebno planirati sredstva potrebna za provedbu.

Specifične okolnosti koje su tijekom protekle, kao i ove godine, zadesile Republiku Hrvatsku (katastrofalni potresi, globalna pandemija virusa COVID-19), produžile su proces donošenja srednjoročnih akata strateškog planiranja (nacionalnih planova tijela državne uprave i planova razvoja JLP(R)S) te u skladu s time i donošenje kratkoročnih akata strateškog planiranja. Mjere definirane u provedbenim programima usklađene su s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, kao hijerarhijski najvišim aktom strateškog planiranja sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. čija provedba se podupire provedbom razrađenih mjera.

U nastavku je prikazana usklađenost posebnih ciljeva Plana razvoja KZŽ s razvojnim smjerovima i strateškim ciljevima iz NRS-a 2030.

| Razvojni smjerovi i strateški ciljevi NRS |  | Posebni ciljevi Plana razvoja KZŽ |
| --- | --- | --- |
| Razvojni smjer 1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO | SC 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo | - Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva - Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti |
|  | SC 2: Obrazovani i zaposleni ljudi | - Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada |
|  | SC 3: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | - Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave |
| Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE | SC 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život | - Posebni cilj 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života |
|  | SC 7: Sigurnost za stabilan razvoj | - Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva |
| Razvojni smjer 3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA | SC 8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | - Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem |
|  | SC 9: Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | - Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje |
|  | SC 10: Održiva mobilnost | - Posebni cilj 11. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti |
|  | SC 11: Digitalna tranzicija društva i gospodarstva | - Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije |
| Razvojni smjer 4. RAVNOMJERNI REGIONALNI RAZVOJ | SC 12: Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | - Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja |

Za potrebe prilagodbe promjenama u prioritetnim javnim politikama, fiskalnom okruženju te drugim nepredviđenim okolnostima, provedbeni program Općine Zagorska Sela moguće je ažurirati jednom godišnje, odnosno prema utvrđenoj potrebi.

Djelokrug

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), općine u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, a to se sukladno Statutu Općine Zagorska Sela osobito odnosi na:

- uređenje naselja i stanovanja,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- održavanje nerazvrstanih cesta te

- druga pitanja u skladu sa zakonom.

Tijela Općine Zagorska Sela su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.  Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga općine te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine. Općinski načelnik je izvršno tijelo Općine i zastupa Općinu. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te povjerenih poslova državne uprave ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Zagorska Sela. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik. Upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju propisane mjere. Upravni odjel za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku. Sredstva za rad Upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine.

Slika 1. Organizacijska struktura Općine Zagorska Sela

Izvor: Općina Zagorska Sela

Vizija i misija

Nova vizija razvoja Općine Zagorska Sela za razdoblje do kraja 2025. godine definirana je na temelju stečenih iskustva, promišljanja dosadašnjeg razvoja, analize postojećih potreba stanovništva i razvojnih potencijala Općine Zagorska Sela te unutar definiranih prioritetnih razvojnih područja u narednom razdoblju. Vizija Općine Zagorska Sela za naredno mandatno razdoblje stoga glasi:

Općina Zagorska Sela je otporni i inspirativni ruralni prostor atraktivne prirodne i kulturne baštine, orijentiran na kontinuirano unaprjeđenje kvalitete života svojih mještana.

Utvrđena vizija za mandatno razdoblje izvršnog tijela postići će uvažavajući mogućnosti i prilike Općine Zagorska Sela te prepoznavanjem i uvažavanjem potreba stanovnika. Vizija razvoja Općine Zagorska Sela do kraja 2025. godine usklađena je i s vizijom Republike Hrvatske iz Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine  te srednjoročnom vizijom razvoja Krapinsko-zagorske županije definiranom u Planu razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Vizija razvoja Republike Hrvatske 2030. godine glasi: „Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.“; a srednjoročna vizija razvoja Krapinsko-zagorske županije glasi: „Krapinsko-zagorska županija 2021.-2027.: pametna i zelena županija uključivog društva, održivog razvoja i kružnog gospodarstva koja inovacijama ostvaruje svoje potencijale.“

Osim definirane vizije razvoja, utvrđena je također i misija kojom se definira način ostvarenja definirane vizije Općine Zagorska Sela. Misija stoga glasi:

Općina Zagorska Sela odgovorno i participativno potiče razvoj, kontinuirano unaprjeđujući mogućnosti održivog gospodarskog, društvenog i okolišnog razvoja temeljenog na prepoznatljivim lokalnim snagama te njegujući međuopćinsku i prekograničnu suradnju radi prevladavanja izazova suvremenog razvoja.

Opis izazova i razvojnih potreba

Provedbom kratkoročnog akta strateškog planiranja u mandatu izvršnog tijela adresirati će se glavni razvojni izazovi i potrebe utvrđeni na temelju podataka prikazanih u ovom poglavlju.

Geografska obilježja

Općina Zagorska Sela najzapadnija je jedinica lokalne samouprave (JLS) Krapinsko-zagorske županije. Površina prostornog obuhvata Općine iznosi 24,66 km², što čini približno 2 % od ukupne površine Županije, te je time jedna od površinom manjih jedinica lokalne samouprave u Županiji. Prostor Općine čini dio prirodne granice Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom na rijeci Sutli. Osim međunarodne granice s Republikom Slovenijom, Općina također graniči i s Općinom Hum na Sutli na sjeveru, Općinom Desinić na istoku i s Općinom Kumrovec na jugu. Općini najbliži gradski centri su Klanjec i Pregrada. Uz središnje naselje Zagorska Sela, administrativnom sastavu Općine pripadaju također naselja Bojačno, Bratkovec, Brezakovec, Gornji Škrnik, Harina Zlaka, Ivanić Miljanski, Kuzminec Miljanski, Miljana, Luke Poljanske, Plavić, Pušća i Poljana Sutlanska.

Prostornim obuhvatom Općine protječe rijeka Sutla koja je svojim djelovanjem proširila dolinu, odnosno stvorila naplavne ravnice koji čine najniže dijelove Općine. Prisutnost veće rijeke kao što je Sutla utječe također i na vrstu tla pa se u bližem prostoru rijeke nalaze aluvijalna tla. Na prostornom obuhvatu također se nalaze i brežuljci koji su prepoznatljiv reljefni oblik Hrvatskog zagorja. Brežuljkasti predjeli u najvećoj su mjeri pokriveni šumama, livadama i oranicama te vinogradima i voćnjacima. Dugogodišnji proces depopulacije prostora izravno utječe na njegovu vizuru pa se tako kod šumske i biljne vegetacije primjećuje tendencija širenja. Depopulacijski učinak ubrzan je također, između ostalog, zbog prometne izoliranost koja je dodatno naglašena ukidanjem prometa željezničkom prugom na relaciji od Savskog Marofa preko Kumrovca do državne granice s Republikom Slovenijom. Navedena prometna izoliranost izazov je razvoja šireg prostora većeg dijela zapadnog pograničnog prostora Krapinsko-zagorske županije, a ne samo Općine Zagorska Sela. Iz navedenog razloga ukazuje se na potrebu strateškog promišljanja rješavanja navedenog izazova na (među)županijskoj, državnoj i međudržavnoj razini. Pozitivnim pomacima u tom smjeru posljedično bi se omogućila valorizacija potencijala relativno povoljnog geografskog položaja Općine, odnosno blizine većih centara Središnje Hrvatske (Zagreb, Zaprešić, Krapina, Zabok itd.) i susjedne Republike Slovenije.

Klima na prostornom obuhvatu Općine, kao i na prostoru cijele Krapinsko-zagorske županije, je umjereno topla kišna klima. Takvu klimu obilježavaju relativno blage zime i umjereno topla ljeta. Na klimu ovog prostora utječu velike prostorne cjeline kao što su Panonska nizina, planinski sustav Alpa, planinski sustav Dinarida te lokalni mikroklimatski uvjeti.

Slika 2. Geografski položaj Općine Zagorska Sela

Izvor: Zagorska razvojna agencija

Demografska obilježja

Popisom stanovništva, kućanstava i stanova iz 2011. godine utvrđeno je da je na prostornom obuhvatu Općine 2011. godine živjelo je 996 stanovnika. Stanovništvo je najbrojnije u središnjem naselju (23 % od ukupnog stanovništva), a više od 100 stanovnika imaju još naselja Plavić (16 %) i Poljana Sutlanska (11 %). S obzirom da je 2001. godine na prostornom obuhvatu Općine živjelo 1.197 stanovnika, Općina u posljednjem međupopisnom razdoblju bilježi smanjenje broja stanovnika za 201, odnosno za 10 %. Broj stanovnika smanjio se u svim naseljima Općine te je stoga smanjenje broja stanovnika prisutno je na cijelom prostornom obuhvatu. Smanjenje stanovništva uzročno-posljedično je povezano s iseljavanjem mladog stanovništva, odnosno stanovništva u reproduktivnoj dobi, te sa starenjem stanovništva. Navedeno jasno ukazuje da su na prostornom obuhvatu Općine prisutni negativni demografski procesi, jednako kao i u većem dijelu Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije. To potvrđuju i podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) prema kojima se broj stanovnika od posljednjeg popisom utvrđenog broja smanjio do 2019. godine za 139, odnosno za 14 %. Prema procjeni DZS-a, u Općini Zagorska Sela je na kraju 2020. godine živjelo je 857 stanovnika.

U posljednjem međupopisnom razdoblju primjećuje se blago povećanje udjela mladog (0-14 godina) i zrelog (15-64 godine) stanovništva te blago smanjenje udjela starog stanovništva (65 i više godina). Međutim, kao što je već istaknuto, pad broja stanovnika je konstantan i vrlo intenzivan, a udio starog stanovništva je i dalje viši nego mladog, što posljedično ukazuje na vrlo duboku starost stanovništva Općine Zagorska Sela. Prosječna starost stanovništva Općine iznosi 44 godine, što ukazuje da je stanovništvo Općine starije od prosjeka Županije (41,7 god.) i Republike Hrvatske (41,2 god.). Ovakvim obilježjima stanovništva potrebno se u budućem razvoju prilagoditi u vidu razvoja posebne društvene infrastrukture i usluga. S obzirom na viši udio starog stanovništva u odnosu na mlado stanovništvo, očekuje se nastavak pada broj stanovnika Općine, njihovo daljnje starenje te posljedično produbljivanje postojećih negativnih demografskih procesa.

Slika 3. Dobna struktura stanovništva Općine Zagorska Sela 2001. i 2011. godine

Izvor podataka: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2001., Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

Prema podacima DZS-ove publikacije Gradovi u statistici (2021), Općina Zagorska Sela je u razdoblju od 2011. do 2020. godine bilježila konstantno smanje broja stanovnika prirodnom promjenom, odnosno u navedenom razdoblju svake godine je zabilježen veći broj umrlih od živorođenih. U navedenom razdoblju Općina je prirodnim putem izgubila 105 stanovnika, što je 10,5 % od posljednjeg službenog Popisom ustanovljenog broja stanovnika. U istom razdoblju iz Općine je iselilo 31 stanovnik više nego li ih je uselilo.

Tablica 1. Kretanje prirodne i migracijske promjene te procjena kretanja broja stanovnika u Općini Zagorska Sela u razdoblju od 2011. do 2020. godine

| Godina | Prirodna promjena | Migracijska promjena | Kretanje broja stanovnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011. | -10 | 5 | 996 |
| 2012. | -4 | -4 | 980 |
| 2013. | -12 | 2 | 970 |
| 2014. | -3 | -27 | 940 |
| 2015. | -7 | -3 | 930 |
| 2016. | -9 | -16 | 905 |
| 2017. | -13 | 9 | 901 |
| 2018. | -9 | 4 | 896 |
| 2019. | -19 | 2 | 879 |
| 2020. | -19 | -3 | 857 |
| Ukupno promjena 2011.-2020. | -105 | -31 | -139 |

Izvor podataka: DZS, Gradovi u statistici, 2021

Budući da je stanovništvo nositelj razvoja prostora, negativna demografska slika glavni je ograničavajući izazov budućeg razvoja Općine te je posljedično potreba za demografskim oporavkom jedna od najvažnijih razvojnih odrednica u budućem razvoju Općine Zagorska Sela.

Slika 4. Obrazovna struktura stanovništva Općine Zagorska Sela 2011. godine

Izvor: DZS, Gradovi u statistici, 2021

Od ukupnog broja Popisom ustanovljenog stanovništva Općine, najveći udio čini stanovništvo koje ima najviše završenu osnovnu školi ili manju razinu obrazovanja (42,2 %), zatim slijedi stanovništvo sa završenom srednjom školom (40,4 %), a najmanji udio otpada na stanovništvo s visokim stupnjem obrazovanja (4,8 %).

S ciljem ublažavanja negativnih demografskih procesa, Općina je u proteklom razdoblju u dva navrata povećala naknade za novorođenu djecu pa trenutno iznose 2.000,00 kn za prvo, 2.500,00 kn za drugo i 3.000,00 kn za treće dijete, blizance i svako sljedeće dijete.

Društvene djelatnosti

Sukladno Članku 89. Prostornog plana uređenja Općine Zagorska Sela, društvenim djelatnostima podrazumijevaju se građevine za odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb, fizičku kulturu, šport i rekreaciju, kulturne i društvene organizacije te javne i prateće sadržaje (pošta, banka i sl.).

Odgoj i obrazovanje

Na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela ne postoje dječji vrtić, osnovna ni srednja škola. Djeca vrtić i osnovnu školu pohađaju najčešće u susjednom Kumrovcu, a Općina iz proračuna izdvaja sredstva za sufinanciranje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Najveći dio učenika srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u većim središtima u Krapinsko-zagorskoj županiji ili u Zagrebu. Određeni dio učenika zbog blizine, dobre prometne povezanosti i stipendiranja svoje srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u susjednoj Republici Sloveniji. S obzirom da na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela ne postoje obrazovne ustanove, kako bi se posljedično doprinijelo unaprjeđenju kvalitete života i odgovaranju na izazove negativnih demografskih procesa, nužnim se ističe nastavak pružanja potpore obiteljima, odnosno djeci, učenicima i studentima koji se obrazuju i pohađaju odgojno-obrazovne ustanove izvan Općine. U proteklom razdoblju sufinancirana je rekonstrukcija i adaptacija dječjeg vrtića „Jaglac“ iz Kumrovca.

Proračunom Općine Zagorska Sela je za potporu predškolskom odgoju osigurala 217.000,00 kn za 2021. godinu, a za potporu osnovnoškolskom obrazovanju 43.500,00 kn. Općina sufinancira smještaj djece u vrtiću u iznosu od 60 % ekonomske cijene te također sufinancira nabavu radnih bilježnica za osnovnoškolce, prijevoz srednjoškolaca te isplaćuje pomoć u iznosu od 150,00 kn učenicima srednjih škola koji zbog potreba školovanja su smješteni u učeničkim domovima. Nadalje, Općina isplaćuje stipendije učenicima u iznosu od 400,00 kn.

Tablica 2. Iznos proračunom osiguranih sredstava za potporu predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju

| Proračunska aktivnost proračunskog programa „Predškolski odgoj“ | Iznos osiguranih sredstva za 2021. godinu |
| --- | --- |
| Vrtići | 217.000,00 kn |
| Proračunska aktivnost proračunskog programa „Osnovnoškolsko obrazovanje“ | Iznos osiguranih sredstva za 2021. godinu |
| Mala škola | 20.000,00 kn |
| Terenska i izvanučionička nastava | 5.000,00 kn |
| Sufinanciranje školske kuhinje | 2.000,00 kn |
| Nagrade učenicima | 1.500,00 kn |
| Potpora OŠ Kumrovec | 15.000,00 kn |
| Ukupan iznos osiguranih proračunskih sredstava programa „Predškolski odgoj“ i „Osnovnoškolsko obrazovanje“ | 260.500,00 kn |

Izvor: Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama Općine Zagorska Sela za 2021. godine

Zdravstvo i socijalna skrb

Na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela postoji područna ambulanta u kojoj djeluje specijalistička ordinacija obiteljske medicine, međutim objekt nema pristup (prilaz) za osobe s invaliditetom, a nalazi se na prvom katu. Na prostornom obuhvatu Općine također ne postoji ljekarna. Nastavno na navedeno, ističe se potreba za unaprjeđenje zdravstvene usluga i njihove pristupačnosti i dostupnosti za stanovništvo.

Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela živjelo je ukupno 212 stanovnika s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Oni čine 21.3 % ukupnog stanovništva Općine Zagorska Sela. Najveći udio u ukupnom broj stanovništva s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti čini stanovništvo u dobi od 55 do 64 godina (29,7%).

Za program socijalne skrbi u 2021. godini Općina Zagorska Sela je proračunom osigurala 185.150,00 kn. Iz navedenog proračunskog programa sredstva su namijenjena pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima te udrugama građana i organizacijama.

Tablica 3. Iznos proračunom osiguranih sredstava za aktivnosti programa „Socijalna skrb“

| Proračunska aktivnost | Iznos osiguranih sredstva za 2021. godinu |
| --- | --- |
| Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima | 147.000,00 kn |
| Donacije udrugama građana i organizacijama | 38.150,00 kn |
| Ukupno | 185.100,00 kn |

Izvor: Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama Općine Zagorska Sela za 2021. godine

Kultura, sport i civilno društvo

Od kulturnih ustanova na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela potrebno je izdvojiti Kulturni centar Općine Zagorska Sela. Na prostoru Općine djeluje također i kulturno-umjetničko društvo „Đuro Orlić“. Općenito, prema podacima Registra udruga Republike Hrvatske u Općini Zagorska Sela postoje četiri udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti te tri udruge čije je područje djelovanja sport. Kako bi se povećala kvaliteta života zbog dostupnosti društvenih sadržaja i aktivnosti u Općini, u budućnosti je potrebno nastaviti poticati jačanje organizacije civilnog društva.

S obzirom na intenzivne depopulacijske procese i dugogodišnje starenje stanovništva, vrlo važan objekt društvene namjene na prostornom obuhvatu Općine je Dom za starije i nemoćne osobe „Sveta Katarina“ koji se nalazi u neposrednoj blizini crkve sv. Katarine. U kontekstu očekivanog daljnjeg starenja stanovništva, u budućem razvoju potrebno je dalje voditi brigu o potrebama starog stanovništva na prostornom obuhvatu Općine.

Jednako kao i na prostoru čitave Krapinsko-zagorske županije, prostor Općine obiluje kulturno-povijesnom baštinom, odnosno povijesnim naseljima, dvorcima i kurijama, sakralnim građevinama i ostalim elementima kulturne baštine. Prepoznatljiv spomenik kulturne-baštine na prostornom obuhvatu Općine je dvorac Miljana koji je nastao na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. Upravo bogata kulturna baština je jedan od razvojnih potencijala Općine te je stoga u budućem razvoju potrebno nastaviti ulaganja u osmišljavanje razvojnih aktivnosti i inicijativa za valorizaciju potencijala kulturne baštine. U nastavku su tablično prikazana zaštićena kulturna dobra na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela (Tablica 4.).

Tablica 4. Zaštićena kulturna dobra na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela

| Regist. br. | Naziv kulturnog dobra | Naselje | Vrsta kulturnog dobra | Pravni status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-2842 | Crkva sv. Ane | Poljana Sutlanska | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| Z-2765 | Zgrada stare škole | Zagorska Sela | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| Z-3512 | Kurija Poklek | Zagorska Sela | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| Z-2357 | Crkva sv. Martina | Bojačno | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| Z-2237 | Crkva sv. Ivana Evanđeliste | Ivanić Miljanski | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| Z-2238 | Dvorac Miljana | Poljana Sutlanska | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| Z-2239 | Crkva sv. Katarine | Zagorska Sela | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
| Z-6793 | Arheološko nalazište gradina Špičak | Bojačno | Arheologija | Zaštićeno kulturno dobro |
| P-6300 | Graditeljski sklop zgrade prve pučke škole u Zagorskim Selima i kuće Boršić | Zagorska Sela | Nepokretna pojedinačna | Preventivno zaštićeno dobro |
| P-6447 | Arheološko nalazište kapele Svih Svetih | Brezakovec | Arheologija | Preventivno zaštićeno dobro |

Izvor: Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

U proteklom razdoblju provedene su sljedeće razvojne aktivnosti i projekti u područjima razvoja kulture i sporta:

- rekonstrukcija Prve Pučke škole Pločka

  - I. faza – 494.000,00 kn

  - II. faza – 256.000,00 kn

  - III. faza – 125.000,00 kn

- rekonstrukcija društvenog doma u Zagorskim Selima – 2.300.591,60 kn

- uređenje sportskog igrališta u Zagorskim Selima – 230.000,00 kn

- izgradnja biciklističkog odmorišta u naselju Luka Poljanska – 88.000,00 kn.

Općina Zagorska Sela je proračunom za 2021. godinu osigurala 65.500 kn za programsku djelatnost ustanova u kulturi, udruga u sportu i poticanje razvoja civilnog društva (Tablica 5.).

Tablica 5. Iznos proračunom osiguranih sredstava za aktivnosti proračunskog programa „Programska djelatnost ustanova u kulturi“, „Programska djelatnost udruga u športu“ i „ Razvoj civilnog društva“

| Proračunska aktivnost programa „Programska djelatnost ustanova u kulturi“ | Iznos osiguranih sredstva za 2021. godinu |
| --- | --- |
| Osnovna djelatnost udruga u kulturi | 20.000,00 kn |
| Proračunska aktivnost programa „Programska djelatnost udruga u športu“ | Iznos osiguranih sredstva za 2021. godinu |
| Osnovna djelatnost udruga u športu | 30.500,00 kn |
| Proračunska aktivnost programa „razvoj civilnog društva“ | Iznos osiguranih sredstva za 2021. godinu |
| Političke stranke | 5.000,00 kn |
| Vjerske zajednice | 10.000,00 kn |
| Ukupan iznos proračunskih sredstava programa za razvoj kulture, sporta i civilnog društva | 65.500,00 kn |

Izvor: Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama Općine Zagorska Sela za 2021. godine

Gospodarstvo

Na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela nalazi se Poduzetnička zona Zagorska Sela. Poduzetnička zona trenutno nije aktivna. Glavna prepreka uređenju poduzetničke zone su neriješeni imovinsko – pravni odnosi. Općina Zagorska Sela je 2008. od Republike Hrvatske zatražila dodjelu zemljišta za izgradnju (proširivanje) poduzetničke zone Zagorska Sela, ali postupak dodjele nije završen. Duljina trajanja spomenutog postupka značajno utječe na mogućnost privođenja poduzetničke zone njezinoj namjeni.

Na prostornom obuhvatu Općine registrirano je 16 obrta te ukupno 23 poslovna subjekta, koji su većinom orijentirano na uslužne djelatnosti, proizvodnju i prijevoz.

Općina Zagorska Sela sufinancira kamate na kredite poduzetnika u iznosu od 1 % po kamata.

Indeks razvijenosti

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17) i Uredbom o indeksu razvijenosti (NN 131/17) definiran je indeks razvijenosti kao statistički pokazatelj stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S obzirom da je indeks razvijenosti kompozitni društveno-gospodarski pokazatelj, uvidom u vrijednost indeksa razvijenosti Općine Zagorska Sela moguće je mjeriti stupanj razvijenosti Općine i uspoređivati s ostalim jedinicama lokalne samouprave.  Budući da se u skladu s Uredbom o indeksu razvijenosti (NN 131/17) za izračun indeksa razvijenosti koriste gospodarski pokazatelji kao što su prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku i prosječna stopa nezaposlenosti (uz preostala tri koja su dominantno demografskog karaktera), indeks razvijenosti nam može u određenoj mjeri poslužiti za dobivanje uvida u razvijenost gospodarstva Općine.

Općina Zagorska Sela prema vrijednosti indeksa razvijenosti (96,458) smještena je u III. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. Od jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji manju vrijednost indeksa razvijenosti ima samo Općina Desinić (94,945). Budući da je Općina Zagorska Sela smještena u III. skupinu, u skladu s člankom 36. Zakona o regionalnom razvoju Općina ima status potpomognutih područja. Potpomognuto područje je područje Republike Hrvatske koje je na temelju indeksa razvijenosti ocijenjeno kao područje koje prema stupnju razvijenosti zaostaje za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati.

Tablica 6. Vrijednosti gospodarskih pokazatelja općine Zagorska Sela za izračun indeksa razvijenosti

| Pokazatelj razvijenosti | Vrijednosti osnovnih pokazatelja | Vrijednosti standardiziranih pokazatelja |
| --- | --- | --- |
| Prosječni dohodak po stanovniku | 21.017,54 | 94,78 |
| Prosječni izvorni prihodi po stanovniku | 1.336,60 | 94,70 |
| Prosječna stopa nezaposlenosti | 0,1558 | 102,30 |

Izvor podataka: Vrijednosti indeksa razvijenosti, 2018

Tržište rada

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na prostoru Općine Zagorska Sela na datum 30. rujna 2021. osigurano je ukupno 808 osoba. Najveći broj zaposlenih radnika bio je kod pravnih osoba (66,0 %), potom slijede radnici kod fizičkih osoba (19,4 %), obrtnici (7,8 %), poljoprivrednici (5,8 %) te samostalne profesionalne djelatnosti (1 %).

Tablica 7. Osiguranici mirovinskog osiguranja prema osnovama osiguranja u Općini Zagorska Sela – stanje na datum 30. rujna 2021.

| Osiguranici mirovinskog osiguranja (Stanje 30.09.2021.) | Broj | Udio |
| --- | --- | --- |
| Radnici kod pravnih osoba | 68 | 66,0 % |
| Obrtnici | 8 | 7,8 % |
| Poljoprivrednici | 6 | 5,8 % |
| Samostalne profesionalne djelatnosti | 1 | 1 % |
| Radnici kod fizičkih osoba | 20 | 19,4 % |
| Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija i u inozemstvu | 0 | 0,0 % |
| Osiguranici – produženo osiguranje | 0 | 0,0 % |
| UKUPNO | 103 | 100,0 % |

Izvor podataka: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2021

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na prostoru Općine Zagorska Sela je u razdoblju od 2016. do listopada 2021. godine primjetno smanjenje registrirane nezaposlenosti. U promatranom razdoblju nezaposlenost je rasla jedino 2020. u odnosu na 2019. godinu. U listopadu 2021. godine registrirano je ukupno 13 nezaposlenih osoba. U promatranom razdoblju stoga se primjećuje smanjenje registrirane nezaposlenosti na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela za 71,1 % (Tablica 8.).

Tablica 8. Registrirana nezaposlenost u Općini Zagorska Sela u razdoblju od 2016. do listopada 2021. godine

| Godina | Registrirana nezaposlenost |
| --- | --- |
| 2016. | 45 |
| 2017. | 29 |
| 2018. | 22 |
| 2019. | 15 |
| 2020. | 21 |
| Listopad 2021. | 13 |

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Statistika online – Registrirana nezaposlenost, datum pristupa 10. studenog 2021.

Analizira li se registrirana nezaposlenost prema stupnju obrazovanja, može se primijetiti kako je u promatranom razdoblju od 2016. do 2020. godine evidentiran najveći broj nezaposlenih osoba sa završenom srednjom školom, potom prema učestalosti slijede nezaposlene osobe sa završenom osnovnom školom, a najmanje je nezaposlenih osoba sa završenim fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom (Tablica 9.).

Tablica 9. Registrirana nezaposlenost Općine Zagorska Sela prema stupnju obrazovanja u razdoblju od 2016. do 2020. godine

| Godina | Bez škole i nezavršena OŠ | Završena OŠ | Srednja škola | Prvi stupanj fakulteta, stručni studij i viša škola | Fakultet, akademija, magisterij, doktorat | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016. | 2 | 17 | 23 | 2 | 0 | 44 |
| 2017. | 2 | 7 | 16 | 4 | 0 | 29 |
| 2018. | 1 | 7 | 11 | 3 | 1 | 23 |
| 2019. | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 15 |
| 2020. | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 20 |
| 2016.-2020. | 9 | 39 | 67 | 14 | 2 | 131 |

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Statistika online – Registrirana nezaposlenost, datum pristupa 10. studenog 2021.

Promotre li se podaci o registriranoj nezaposlenosti na prostornom obuhvata Općine Zagorska Sela prema dobi, vidljivo je kako među nezaposlenim osobama u razdoblju od 2016. do 2020. godine prevladavaju osobe starosti od 50 do 54 godine te nakon toga prema učestalosti slijede osobe starosti od 55 do 59 godina. U usporedbi s ostalim dobnim skupinama nešto veća nezaposlenost primjećuje se također kod osoba starosti od 40 do 44 godine te od 45 do 49 godina (Tablica 10.).

Tablica 10. Registrirana nezaposlenost Općine Zagorska Sela prema dobi u razdoblju od 2016. do 2020.

| Godina | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | ≥ 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016. | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 |
| 2017. | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 |
| 2018. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 2019. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 2020. | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Ukupno | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 17 | 32 | 25 | 9 |

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Statistika online – Registrirana nezaposlenost, datum pristupa 10.  studenog 2021.

Turizam

S ciljem omogućavanja svakoj jedinici lokalne samouprave da prati promjene u stupnju turističke razvijenosti, definiran je indeks turističke razvijenosti koji od pokazatelja uključuje ukupan broj postelja, broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima, broj dolazaka, broj noćenja te broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Indeks turističke razvijenosti za Općinu Zagorska Sela iznosi 6,11 (Slika 5.), čime je smještena u IV. kategoriju koja obuhvaća JLS čija vrijednost indeksa turističke razvijenosti iznosi od 0 do 10.

Slika 5. Indeks turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2020. godinu

Izvor: Zagorska razvojna agencija

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela je 2020. godine zabilježeno ukupno 197 turističkih dolazaka i 502 turistička noćenja. Većinu turističkih dolazaka (73,1 %) i noćenja (70,7 %) čine strani turisti. S obzirom da je u većem dijelu 2020. godine turističko kretanje bilo ograničeno zbog restriktivnih mjera uslijed pandemije virusa COVID-19, broj turističkih dolazaka i noćenja 2020. godine je značajno manji nego 2019. godine.  U posljednjoj godini prije pandemije virusa COVID-19 u Općini Zagorska Sela zabilježeno je 629 turističkih dolazaka te 1.414 turističkih noćenja. Jednako kao što se smanjio broj turističkih dolazaka i noćenja u odnosu na 2019. godinu, primjećuje se također smanjenje broja postelja te je stoga na prostornom obuhvatu Općine 2020. godine zabilježeno 26 stalnih i 5 pomoćnih postelja (Tablica 11.).

Tablica 11. Postelje, dolasci i noćenja turista u Općini Zagorska Sela u razdoblju od 2018. do 2020. godine

| Godina | Postelje |  | Dolasci |  |  | Noćenja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stalne | pomoćne | Ukupno | Domaći turisti | Strani turisti | Ukupno | Domaći turisti | Strani turisti |
| 2018. | 31 | 5 | 362 | 94 | 268 | 791 | 207 | 584 |
| 2019. | 31 | 5 | 629 | 147 | 482 | 1.414 | 354 | 1.060 |
| 2020. | 26 | 5 | 197 | 53 | 144 | 502 | 147 | 355 |

Izvor podataka: DZS, Turizam u 2020; DZS, Turizam u 2019; DZS, Turizam u 2018.

Atraktivna prirodna osnova i kulturna baština te očuvani okoliš posljedično omogućuju razvoj cikloturizma. Naime, prostorom Krapinsko-zagorske županije prolazi šest državnih i prekograničnih ruta, 22 rute županijskog značaja te ostale biciklističke rute. Moderni turisti sve su više okrenuti aktivnom odmoru i aktivnostima u prirodi te stoga cikloturizam ima veliki potencijal za daljnji razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji, tako i na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela. Važni preduvjeti razvoja cikloturizma ogledaju se u atraktivnosti sadržaja na rutama (mogućnosti učenja, uživanja u ljepoti prirode, kulturno-povijesnim spomenicima…), prometnoj sigurnosti i manjem intenzitetu prometa na rutama te sadržajima za odmor uz rute. Prostornim obuhvatom Općine Zagorska Sela prolaze tri (od ukupno šest) državne i prekogranične ruta, tri županijske rute, dvije MTB/Gravel rute i tri lokalne rute. Glavna obilježja ruta na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela prikazana su tablično u nastavku (Tablica 12.).

Tablica 12. Cikloturističke rute na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela

| Rang rute | Naziv rute (dionice) | Ukupna duljina (km) | Podloga | Težina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Državna i prekogranična | Ruta Sutla (Kumrovec - Miljana - Hum na Sutli - Đurmanec) | 44 km | asfalt | 4/5 |
| Državna i prekogranična | Biciklistička ruta Ride&Bike – Dolinom rijeke Sutle (Imeno - Miljana) | 42 km (prolazi kroz KZŽ i dio pograničnog prostora Rep. Slovenije) | asfalt | 2/5 |
| Državna i prekogranična | Biciklistička ruta Harmica - Rigonce | 307 km (prolazi kroz ZŽ, KZŽ i dijelove Rep. Slovenije) | asfalt | 5/5 |
| Županijska | Kružna županijska ruta (Krapina - Pregrada - Desinić - Kumrovec - Klanjec - Luka - Jakovlje - Donja Stubica - Marija Bistrica - Hrašćina - Budinšćina - Belec - Lobor - Novi Golubovec - Radoboj - Krapina) | 165 km (prolazi kroz KZŽ i ZŽ) | pretežno asfalt | 5/5 |
| Županijska | Putovima hrvatskih velikana (Kumrovec - Miljana - Desinić - Kumrovec) | 49 km | asfalt | 3/5 |
| Županijska | Nezaboravni vidici s Vinagore (Desinić - Mali Tabor - Miljana - Desinić) | 37 km | asfalt | 4/5 |
| MTB/Gravel | Ruta „Hiže Mazanke“ – Kumrovec (Kumrovec – Kladnik – Ivanić Kosnički - Desinić –Velinci – Kumrovec) | 28,1 km | asfalt, makadam, zemlja | 4/5 |
| MTB/Gravel | Ratkajeva ruta – Desinić (Desinić - Kuzminec Miljanski - Luke Poljanske - Desinić) | 22,2 km | asfalt, makadam, zemlja | 4/5 |
| Lokalna | Kumrovec i Desinić – Biciklistička ruta 1 (Kumrovec - Brezakovec - Ivanić Košnički - Veliki Tabor) | 11,5 km | asfalt | 2/5 |
| Lokalna | Zagorska Sela – Po zagorskim bregima (Miljana - Kuzminec Miljanski - Zagorska Sela - Plavić - Miljana) | 13,9 km | asfalt | 2/5 |
| Lokalna | Zagorska Sela uzbrdo i nizbrdo (Miljana - Bratkovec - Harina Žlaka - Poljana Sutlanska - Miljana) | 10,8 km | asfalt | 1/5 |

Izvor: Zagorje bike

Veliki potencijal daljnjeg turističkog razvoja odražava se također u njegovanju suradnje sa slovenskim prekograničnim općinama. Primjer kvalitetne i inovativne suradnje Općine Zagorska Sela i slovenske Općine Podčetrtek  je osmišljavanje zajedničke posebne turističke zone „Sutla-dolina izvora zdravlja”. Funkcija posebne turističke zone ogleda se u jačanju turističke suradnje dviju strane te olakšavanje turističkih kretnji na s obje strane granice. Na prostoru zone nalaze se atraktivne pješačke i biciklističke staze, brežuljci, vinogradi, šume, vodeni putovi te kulturno-povijesne znamenitosti.

Najvažniji ugostiteljski i smještajni objekti na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela su „Seoski turizam Masnec“, „Gospodarstvo Šumak“ i „Apartman King of the Hill“ (Tablica 13.).

Tablica 13. Ugostiteljski i smještajni objekti na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela

| Naziv | Naselje | Kratki opis i ponuda |
| --- | --- | --- |
| Seoski turizam Masnec | Luka Poljanska | - neposredno uz slovensku granicu – pogled na Sloveniju, Veliki tabor i Sljeme - gastronomska ponuda – zagorski specijaliteti pripremljeni od prirodno uzgojenih domaćih namirnica - vina iz vlastitog vinograda - 4 dvokrevetne sive prve kategorije i 4 apartmana |
| Gospodarstvo Šumak | Miljana | - uz rijeku Sutlu i u blizini graničnog prijelaza Miljana – Imeno - specijaliteti zagorske kuhinje i kvalitetna domaća vina - organizacija domjenka, ručkova, krštenja, manjih svadbi i ostalih prigoda - smještaj u uređenim dvokrevetni i trokrevetnim sobama |
| Apartman King of the Hill | Zagorska Sela | - netaknuta priroda - mogućnost bavljenja rekreativnim sportovima, razgledavanja kulturnih spomenika i muzeja - blizina termalnih kupališta - dvije dvokrevetne sobe u kategoriji tri (3) zvjezdice |

Izvor: Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Najvažniji dionik u turističkom razvoju na prostoru Općine Zagorska Sela je Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela. Turistička zajednica osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezano s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini područja Općine Kumrovec, Općine Desinić i Općine Zagorska  Sela.

Proračunom Općine Zagorska Sela je za 2021. godinu osigurano 70.000,00 kn za proračunsku aktivnost „Poticanje razvoja turizma – poučna staza i LAG“.

Poljoprivreda

Na prostoru Općine Zagorska Sela, jednako kao i u većini dijelova Krapinsko-zagorske županije i Republike Hrvatske, već nekoliko desetljeća poljoprivredna proizvodnja stagnira ili opada. Ipak, uspoređujući s ostalim gradovima i općinama u Krapinsko-zagorskoj županiji, značaj poljoprivrede u Općini Zagorska Sela je nešto veći zbog manje razvijenosti sekundarnih i tercijarnih djelatnosti te prirodnih uvjeta i tradicije. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine, ukupno 291 stanovnika (29,2 % ukupnog stanovništva) je ostvarivalo prihod od poljoprivredne djelatnosti.

Prema podacima Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), na datum 31. prosinca 2020. je na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela registrirano ukupno 139 poljoprivrednih gospodarstava. Najveći broj poljoprivrednih gospodarstava prisutan je u naseljima Plavić (23,7 % od ukupnog broja) i Zagorska Sela (21,6 % od ukupnog broja).

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za 2020. godinu na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela ukupno se nalazi 300,68 ha poljoprivrednog zemljišta, od čega najviše čine oranice (42,6 %) i livade (40,1 %). S obzirom da je na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela evidentirano ukupno 699 poljoprivrednih parcela, prosječna površine poljoprivredne parcele na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela iznosi 0,43 ha.

Tablica 14. Poljoprivredno zemljište Općine Zagorska Sela prema vrsti oporabe

| Naziv vrste uporabe | Površina | Broj poljoprivrednih parcela |
| --- | --- | --- |
| Oranica | 132,47 | 298 |
| Staklenik na oranici | 0,01 | 1 |
| Livada | 141,33 | 285 |
| Pašnjak | 13,53 | 22 |
| Vinograd | 3,34 | 37 |
| Voćnjak | 7,04 | 36 |
| Mješoviti višegodišnji nasadi | 2,45 | 16 |
| Privremeno neodržavana parcela | 0,53 | 4 |
| Ukupno | 300,68 | 699 |

Izvor: APPRRR, Prikaz broja i površina ARKOD-a po naseljima i vrsti uporabe poljoprivrednog zemljišta, 31.12.2020.

Općina Zagorska Sela pruža potporu poljoprivrednicima sufinanciranjem osjemenjivanja krava u iznosu od 100,00 kn po osjemenjivanju.

Infrastruktura

Kvalitetna infrastrukturna opremljenost prostora jedan je od osnovnih preduvjeta i potpornih elemenata u razvoju većine gospodarskih djelatnosti. Plan prostornog uređenja Općine Zagorska Sela ističe da se infrastrukturni sustavi obuhvaćaju vodove i građevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje te sustava energetike.

U 2020. godini Općina je provela projekt modernizacije i uređenja javnih građevina i okoliša u središtu Zagorskih Sela. Osim toga, u proteklom razdoblju provedene su aktivnosti sanacije klizišta u naselju Brezakovcu (2017.), naselju Pušći (2018.), naselju Zagorskim Selima – Biruš (2018.), u naselju Bojačno (2020.) i u naselju Plavić na DC 229 (2020.).

Prometna infrastruktura

Prostornim obuhvatom Općine Zagorska Sela prolazi državna cesta D 229, županijska cesta ŽC 2151, lokalne ceste LC 22004, LC 22025 i LC 22026 te željeznička pruga od značaja za lokalni promet koja trenutno nije u funkciji.

Tablica 15. Prometna infrastruktura na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela

| Prometna infrastruktura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Značaj | Naziv | Dionica |
| Državni | DC 229 | D206 – M. Tabor – Luka Poljanska – Miljana – Kumrovec (D205) |
| Županijski | ŽC 2151 | D229 – Desinić – Sopot – Pregrada (D 206) |
| Lokalni | LC 22004 | Luka Poljanska (D229) – Poljana Sutlanska (D229) |
|  | LC 22025 | Kuzminec Miljanski – Pušča-Zagorska Sela (D229) |
|  | LC 22026 | Gr. R. Slovenije – Plavić (D229) |
|  | L 102 | Željeznička pruga od značaja za lokalni promet (Savski Marof – Kumrovec – državna granica) |

Izvor podataka: PPUO Zagorska Sela (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/06, 10/09, 23/12, 3/13, 32/16)

Osim navedenih prometnica, od elemenata prometne infrastrukture na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela nalaze se također posebne građevine i površine koji se koriste primarno u prometne svrhe, a to su stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika (Miljana) i stalni granični prijelazi za pogranični promet (Luka Poljanska i Plavić).

PPU-om je za postojeće razvrstane ceste predviđena rekonstrukcija i proširenje na pojedinim dijelovima ili u cijelosti, a s ciljem osiguranja sigurnosti sudionika u prometu nužna je također i izgradnja dodatnih elemenata (nogostupa, autobusnih stajališta i sl.) na postojećim razvrstanim cestama. Nadalje, PPU-om se ističe potreba za obnovom nerazvrstanih cestovnih prometnica te važnost njihove obnove u prostorima u kojima je moguće u što kraćem roku doprinijeti demografskom oživljavanju pojedinih dijelova Općine.

Prostornim obuhvatom Općine Zagorska Sela također prolazi željeznička pruga Savski Marof – Kumrovec – državna granica s Republikom Slovenijom. Željeznica je u 20. stoljeću bila vrlo važan čimbenik povezivanja sutlanskog kraja sa zagrebačkim prostorom. Željeznička pruga uvelike je olakšavala dnevnu migraciju lokalnog stanovništva prema većim centrima rada, ali nakon zatvaranja prometa ovom prugom negativni demografski procesi su se intenzivirali te se posljedično također smanjio potencijal za brži gospodarski rast.

U proteklom razdoblju provedene su sljedeće razvojne aktivnosti i projekti vezani unaprjeđenje stanja prometne infrastrukture:

- izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju ceste Zagorska Sela-Brezakovec-Gornji Škrnik – 241.875,00 kn

- sanacija propusta u naselju Miljana na županijskoj cesti ŽC 2152

- projekt sanacije parkirališta uz prilaznu cestu prema groblju u zagorskim Selima – 310.000,00 kn

- sanacija županijske ceste ŽC u naselju Miljana uz presvlačenje asfaltnog zastora u dužini 900 metara – 515.000,00 kn

- rekonstrukcija DC 229 na relaciji Bratkovec-Harin Zlaka – 4.100.000,00 kn

- projekt uređenja odvodnje uz nerazvrstanu cestu zagorska Sela-Boršić – 49.338,94 kn

- sanacija županijske ceste ŽC 2151 u naselju Miljana u duljini od 750 metara.

Jednako kao i na razini cijele Krapinsko-zagorske županije, u planiranju budućeg razvoja prometne infrastrukture potrebno je nastaviti posebnu pozornost posvećivati ulaganju i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta koje su prema Članku 101. Zakona o cestama javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.

Širokopojasna infrastruktura

PPU Općine Zagorska Sela predviđa proširenje mreže elektroničkih komunikacija s ciljem dostizanja maksimalnog broja spojnih veza. Prostorni obuhvat Općine pokrivaju komutacijski čvorovi RSS Miljana i RSS Zagorska Sela. U Općini ne postoji ni jedan zaselak koji nije priključen na javnu mrežu bilo podzemnim ili zračnim TK kabelima, a moguća su također dodatna priključivanja. Telefonska mreža građena je početkom 1990-ih.

Vodeći računa o izazovima modernog doba, u budućem je razvoju potrebno poticati konstantno unaprjeđenje širokopojasne infrastrukture. Na gotovo cijelom prostornom obuhvatu Općine omogućena je usluga bežičnog pristupa po najmanjim brzinama od 2 do 30 Mbit/s. Brzi pristup po brzini od 30 do 100 Mbit/s omogućen je samo u manjim dijelovima naselja Zagorska Sela, Miljana i Poljana Sutlanska. Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s na prostornom obuhvatu Općine nije omogućen.

Kako bi se u budućem razvoju nastavio razvoj širokopojasne infrastrukture, za prostor zapadnog dijela Krapinsko-zagorske županije izrađen je Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa. Cilj Plana je izgradnja NGA (New Generation Access Network) širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na prostornom obuhvatu jedinica lokalne samouprave zapadnog dijela Krapinsko-zagorske županije.

U prethodnom je razdoblju realiziran projekt WIFI4EU koji je financiran od strane Europske unije. Projektom je omogućen besplatni bežični internet u središtu Zagorskih Sela i u dijelu gdje je dječje igralište.

Sustav energetike, vodoopskrbe i odvodnje

Na prostornom obuhvatu Općine ne postoji visokonaponska mreža, već samo srednjenaponska i niskonaponska. Iako su sva naselja opskrbljena električnom energijom, pojedine dijelove je potrebno rekonstruirati, ponajprije niskonaponsku mrežu. Srednjenaponska mreža je u novije vrijeme većim dijelom obnovljena.

Jednako kao i čitavu Krapinsko-zagorsku županiju, prostorni obuhvat Općine prirodnim plinom opskrbljuje „INA – industrija nafte“ d.d. Zagreb. Uslugu distribucije vode vrši „Zagorski vodovod“ – Zabok d.o.o. iz vodocrpilišta „Šibice“, a opskrba vodom se dijelom provodi također i iz lokalnih vodovoda. Sadašnje stanje vodoopskrbe je u budućem razdoblju nužno unaprijediti, jednako kao i sustav odvodnje.

Od vodnih građevina od državnog značaja na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela nalazi se akumulacijsko Sutlansko jezero, koje danas zbog ispuštanja vode više nema primarnu funkciju vodoopskrbe i navodnjavanja, već služi kao retencija.  Od vodnih građevina od lokalnog značaja na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela nalazi se retencija za obranu od poplava „Gornji Škrnik“ i izvorište Harina Zlaka za vodoopskrbu.

U proteklom razdoblju proširena je vodoopskrbna mreža u naseljima Bratkovec, Pušća (prema Kralju) te Bojačno (prema Sv. Martinu). Općina je također nastavila s ulaganjima u unaprjeđenje komunalnih vodnih građevina – ogranak Bojačno.

U proteklom razdoblju Općina je uložila značajna sredstva u aktivnosti rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete. U 2018. godini proveden je projekt rekonstrukcije javne rasvjete na prostornom obuhvatu Općine, a 2019. i 2020. godine provedene su aktivnosti rekonstrukcije javne rasvjete u naseljima Zagorska Sela te uz državnu cestu prema središtu Zagorskih Sela, u naselju Luka Poljanska te u naselju Brezakovec.

U kontekstu planiranja sustava energetike, vodoopskrbe i odvodnje potrebno je također planirati prilagodbu na klimatske promjene. Na prostornom obuhvatu Općine trenutno nisu zabilježeni negativni učinci klimatskih promjena, ali je navedeno moguće u narednom razdoblju. U tom je kontekstu potrebno osigurati pravovremene mjere zaštite i prilagodbe s ciljem ublažavanja klimatskih promjena. S obzirom na položaj uz rijeku Sutlu, osnovni prirodni rizik kojem je Općina Zagorska Sela izložena je rizik od poplava. Upravljanje rizicima od poplava u nadležnosti je Hrvatskih voda. Osim poplava na prostornom obuhvatu Općine prirodni rizici koji su također mogući su pojava ekstremnih vremenskih uvjeta poput ekstremnih temperatura i padalina, suša te pojava potresa. Ekstremni vremenski uvjeti mogu imati negativan utjecaj na zdravlje ljudi, živi svijet, poljoprivredu proizvodnju, izgrađenu infrastrukturu i dr. Potrebno je također voditi računa o zadovoljenju infrastrukturnih preduvjeta za lakše odgovaranje na izazove klimatskih promjena.

Gospodarenje otpadom

Uslugu odvoza, organiziranog skupljanja i zbrinjavanja neopasnog otpada s prostornog obuhvata Općine pruža komunalna tvrtka Zelenjak d.o.o. iz Klanjca. Tvrtka je vlasnik odlagališta otpada prve kategorije „Medvedov jarek“ koje je smješteno na prostoru Grada Klanjca. U sklopu odlagališta nalazi se također i reciklažno dvorište. Na odlagalištu otpada je 2019. godine ukupno odloženo 1.628,2 t otpada.

Prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) svi su stanovnici Općine Zagorska Sela obuhvaćeni organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada. U 2019. godini na prostornom obuhvatu Općine prosječno je po stanovniku prikupljeno 89 kg otpada. Planom gospodarenja otpadom ocijenjeno je da postojeće stanje gospodarenja otpadom na prostornom obuhvatu Općine zadovoljava trenutne potrebe te da se kontinuirano radi na unaprjeđenju postojećeg sustava.

Upravljanje razvojem

Općina Zagorska Sela izradila je Strategiju razvoja Općine Zagorska Sela za razdoblje od 2015. do 2020. godine čiji je glavni cilj bio potaknuti razvoj potencijala u svim područjima i djelatnostima. Strategijom je istaknuto da je jedno od glavnih opredjeljenja Općine korištenje potencijala očuvane prirode i kulturne baštine. Važna uloga u tom kontekstu prepoznata je u potencijalu rijeke Sutle kojom je potrebno u najvećoj mogućoj mjeri upravljati načelima održivog razvoja. Upravljanje i planiranje razvoja gospodarstva usmjereno je na prepoznate razvojne potencijale prostora Općine, odnosno na očuvanje i jačanje poljoprivrede, razvoj ruralnog turizma te poticanje i razvoj malih obrta i poduzetnika. Strategijom je također naglašena važnost infrastrukturnog unaprjeđenja prostora Općina kako bi se stvorili preduvjeti za podizanje kvalitete života. Na taj se način također nastoji odgovoriti na izazove depopulacije prostora Općine.

U kontekstu prostornog planiranja, Općina je donijela Prostorni plan uređenja (PPU) Općine Zagorska Sela čime su uređeni uvjeti za dugoročno uređenje prostora, odnosno svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te kulturne baštine i ostalih vrijednih dijelova prirode i krajolika. Kao svrha i opći cilj PPU-a istaknuto je osiguranje razvoja općine na načelima održivog razvoja. U idućem mandatnom razdoblju planirano je izvršenje četvrte izmjene prostornog plana Općine.

Prema Članku 64. Zakona o gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave su na svom području dužne osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstava. Kako bi se doprinijelo izgradnji učinkovitog i efikasnog sustava gospodarenja otpadom, Općina je također izradila Plan gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela 2018.-2023. Na taj način nastoji se doprinijeti osiguravanju cjelovitog očuvanja kakvoće okoliša i prirodnih zajednica te racionalno korištenje prirodnih izvora i energije, što je osnovni uvjet zdravog i održivog razvoja prostora Općine. Planom gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela definirani su ciljevi, mjere i rokovi gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela. Ciljevi gospodarenja otpadom do 2022. godine ogledaju se u unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, unaprjeđenju sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, sanaciji lokacija onečišćenih otpadom, kontinuiranom provođenju izobrazno-informativnih aktivnosti te unaprjeđenju nadzora nad gospodarenjem otpadom.

Općina Zagorska Sela također vrlo intenzivno surađuje sa slovenskim prekograničnim općinama. U proteklom razdoblju je u studenom 2019. godine završen projekt FRISCO 2.1. čiji se svrha ogledala u modernizaciji i nadgradnji brane Vonarje, kako bi se osiguralo zadržavanje visokih voda Sutle i time zaštitila nizvodna naselja.  Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.678.525,00 €, od kojih je 85 % osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014-2020, a 15 % investicije su bila vlastita projektnih partnera. Suradnja se očituje i kroz organizaciju zajedničkih manifestacija i zajedničke Sjednice gospodarskog vijeća, kao i kroz projekte koji su realizirani kroz međunarodnu suradnju. U rujnu 2020. godine Općina je suradnju sa slovenskom Općinom Podčetrtek dodatno unaprijedila potpisivanjem Povelje o bratimljenju među općinama u cilju dodatnog jačanja međuopćinske suradnje i povezanosti.

Zaključak analize razvojnih potreba i potencijala

Geografska i prirodna obilježja

Općina Zagorska Sela smještena je u zapadnom pograničnom dijelu Krapinsko-zagorske županije te je jedna od površinom manjih jedinica lokalne samouprave u Županiji. Pogranični položaj jedan je od razloga prometne izoliranosti, koje je dodatno naglašena ukidanjem prometa željezničkom prugom na relaciji od Savskog Marofa preko Kumrovca do državne granice s Republikom Slovenijom. Navedena prometna izoliranost izazov je razvoja šireg prostora većeg dijela zapadnog pograničnog prostora Krapinsko-zagorske županije.

Demografska obilježja

Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova iz 2011. godine, Općina Zagorska Sela, zajedno uz Općinu Novi Golubovec, ima najmanje stanovnika od svih jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji. Općina u posljednjem međupopisnom razdoblju bilježi smanjenje broja stanovnika za 201 (10 %), a s obzirom negativni demografski procesi nastavili su se i nakon 2011. godine. Depopulacija na prostornom obuhvatu Općine posljedica je iseljavanja stanovništva u reproduktivnoj dobi te posljedičnim prirodnim starenjem stanovništva. Budući da je stanovništvo nositelj razvoja prostora, negativna demografska slika glavni je ograničavajući faktor i izazov održivog razvoja Općine te je posljedično potreba unaprjeđenja demografske situacije jedna od najvažnijih razvojnih odrednica u budućem razvoju Općine Zagorska Sela.

Društvene djelatnosti, socijalna skrb i civilno društvo

U kontekstu poticanja razvoja društvenih djelatnosti i civilnog društva, Općina Zagorska Sela proračunom izdvaja sredstva za sufinanciranje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, nabavu radnih bilježnica za osnovnoškolce, prijevoz srednjoškolaca i njihov smještaj u učeničkim domovima, stipendije učenicima, pomoć socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima te udrugama građana i organizacijama, djelatnosti ustanova u kulturi, udruga u sportu i poticanje razvoja civilnog društva.

Na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela ne postoje dječji vrtić, osnovna ni srednja škola, a djeca vrtić i osnovnu školu najčešće pohađaju u susjednom Kumrovcu. Najveći dio učenika srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u većim središtima u Krapinsko-zagorskoj županiji ili u Zagrebu, a određeni dio učenika zbog blizine školovanje nastavlja u susjednoj Sloveniji. Iako na prostornom obuhvatu Općine djeluje specijalistička ordinacija obiteljske medicine, nema ljekarne. S obzirom na relativno malu površinu, Općina Zagorska Sela obiluje kulturno-povijesno baštinom, a prepoznatljiv spomenik kulture je dvorac Miljana. Bogata kulturna baština značajni je potencijal za budući razvoj. Iz navedenog razloga Općina kontinuirano provodi i osmišljava razvojne aktivnosti i projekte u područjima kulture i sporta, a primjeri takvih projekata u proteklom razdoblju su rekonstrukcija Prve Pučke škole Pločka, rekonstrukcija društvenog doma, uređenje sportskog igrališta u Zagorskim Selima te izgradnja biciklističkog odmorišta u naselju Luka Poljanska.

Gospodarstvo

Na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela nalazi se poduzetnička zona koja trenutno nije aktivna zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Prema indeksu razvijenosti Općina je smještena u III. skupinu JLS koje se nalaze u drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih JLS. Od jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji manju vrijednost indeksa razvijenosti ima samo Općina Desinić. Osim toga, Općina Zagorska Sela također ima status potpomognutog područja. Najveći broj zaposlenih radnika u Općini zaposleno je kod pravnih osoba, a u razdoblju od 2016. godine do 2020. godine najviše nezaposlenih osoba primjećuje se kod stanovništva starosti od 50 do 59 godina.

Značajan potencijal za budući razvoj ogleda se u daljnjem razvoju turizma. U 2020. godini zabilježeno je 197 turističkih dolazaka i noćenja, a većinu čine strani turisti. Najvažniji dionik u turističkom razvoju na prostoru Općine Zagorska Sela je Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, koja je osnovana radi promicanja i razvoja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezano s turizmom.

Iako se značaj poljoprivrede već neko vrijeme smanjuje na razini cijele Županije, uspoređujući s ostalim jedinicama lokalne samouprave u Općini Zagorska Sela nešto je veći zbog manje razvijenosti ostalih djelatnosti. Prema podacima zadnjeg popisa stanovništva, 29,2 % ukupnog stanovništva ostvarivalo je prihod od poljoprivredne djelatnosti.

Komunalna infrastruktura

Jedan od glavnih razloga povećanja prometne izoliranosti Općine Zagorska Sela od početka 21. stoljeća je zatvaranje željezničke pruge Savski Marof – Kumrovec – državna granica s Republikom Slovenijom. Željeznička pruga je dotada olakšavala dnevnu migraciju lokalnog stanovništva prema većim centrima rada, a njezinim zatvaranjem posljedično su se također intenzivirali negativni demografski procesi i smanjio se gospodarski potencijal Općine. Najvažnija cestovna prometnica koja prolazi Općinom Zagorska Sela je državna cesta DC 229. S obzirom na pogranični položaj Općine, važni elementi prometne infrastrukture su također stalni granični prijelazi MIljana (za međunarodni promet putnika) te Luka Poljanska i Plavić. U planiranju budućeg razvoja prometne infrastrukture potrebno je nastaviti posebnu pozornost posvećivati ulaganju i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta. U proteklom razdoblju Općina je provela nekoliko razvojnih projekata i aktivnosti za unaprjeđenje stanja prometne infrastrukture.

Prostor Općine zadovoljavajuće je pokriven telekomunikacijskom i širokopojasnom infrastrukturom, ali u budućem razvoju potrebno u skladu s izazovima modernog doba poticati unaprjeđenje širokopojasne infrastrukture i omogućivanje pristupa na većim brzinama. U tom kontekstu Općina je u proteklom razdoblju realizirala projekt WIFI4EU koji je financiran od strane Europske unije, kojim je omogućen besplatni bežični Internet u središtu Zagorskih Sela i u dijelu gdje je dječje igralište.

U sustavu energetike ističe se potreba rekonstrukcije infrastrukture, ponajprije niskonaponske mreže, dok je srednjonaponska mreža je u novije vrijeme većim dijelom obnovljena. Trenutno stanje sustava vodoopskrbe i odvodnje je u budućem razdoblju potrebno unaprijediti. U protekom razdoblju pozitivnim se ističu aktivnosti rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete.

Iako trenutno nisu zabilježeni negativni učinci klimatskih pojava, u kontekstu planiranja sustava energetike, vodoopskrbe i odvodnje potrebno je planirati i provoditi aktivnosti prilagodbe na klimatske promjene te osigurati pravovremene mjere zaštite i prilagodbe s ciljem ublažavanja klimatskih promjena.

Postojeće stanje gospodarenja otpadom na prostoru Općine je zadovoljavajuće, ali ističe potreba daljnjeg unaprjeđenja radi osiguranja adekvatne zaštite prirodni resursa koji su važni element budućeg održivog razvoja Općine.

Prioriteti razvoja

S ciljem daljnjeg razvoja Općine Zagorska Sela te ostvarivanja definirane vizije, utvrđen je popis prioriteta koji će činiti podlogu za intervencije u narednom mandatnom razdoblju izvršnog tijela. Utvrđeni prioriteti razvoja usklađeni su s ciljevima iz NRS-a te proizlaze iz utvrđenih razvojnih izazova i potreba u samoupravnom djelokrugu Općine Zagorska Sela kao jedinice lokalne samouprave.

Popis prioriteta s obrazloženjima za odabir prikazan je u nastavku.

- Pametno i održivo upravljanje prostorom i okolišnim resursima

Potreba za definiranim prioritetom proizlazi iz:

- izazova očuvanja visoke kvalitete okoliša koji je snaga i potencijal daljnjeg razvoja Općine;

- provođenja ciljeva i mjera Plana gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela 2018.-2023;

- izazova stvaranja infrastrukturnih preduvjeta za lakše odgovaranje na izazove klimatskih promjena.

Trenutno najveća snaga prostora Općine Zagorska Sela ogleda se u atraktivnim prirodnim obilježjima i visokoj kvaliteti svih sastavnica okoliša. S obzirom na suvremene izazove gospodarskog razvoja i posljedično povećanja onečišćenosti te izazova klimatskih promjena, očuvani okoliš je privilegija i veliki potencijal daljnjeg razvoja. Nadalje, očuvani okoliš važan je za zdravlje lokalnog stanovništva, turističku atraktivnost prostora te mogućnosti daljnjeg razvoja poljoprivrede. Općina je u proteklom razdoblju izradila Plan gospodarenja otpadom, što također predstavlja jedan od preduvjeta nastavka provođenja okolišno održivih razvojnih aktivnosti.

U narednom razdoblju nastavit će se provoditi razvojne aktivnosti modernizacije i unaprjeđenja kvalitete infrastrukture. Pravilnim planiranjem razvojnih aktivnosti unaprjeđenja infrastrukture posljedično je moguće postići pozitivne učinke koji se ogledaju u sanaciji klizišta, unaprjeđenju upravljanja oborinskim vodama, poboljšanju kvalitete sastavnica okoliša (vode, tla i zraka), povećanju površina zelene infrastrukture, unaprjeđenju okolišne estetike, stvaranju novih prirodnih površina za rekreaciju i sl.

- Demografski oporavak

Potreba za definiranim prioritetom proizlazi iz:

- izazova učinkovitog odgovaranja na procese depopulacije i starenja stanovništva – u posljednjem međupopisnom razdoblju Općina bilježi pad broja stanovnika za 14 %;

- smanjenja broja stanovnika u posljednjem međupopisnom razdoblju u svim naseljima Općine;

- utvrđenih negativnih vrijednosti kretanja prirodnih i migracijskih promjena.

Na prostoru zapadnog pograničnog dijela Krapinsko-zagorske županije vrlo su intenzivni negativni demografski procesi. Budući da je stanovništvo nositelj razvoja prostora, postojeći negativni demografski procesi su glavni ograničavajući faktor budućeg razvoja Općine Zagorska Sela. Općinu Zagorska Sela obilježava značajna depopulacija u svim naseljima, što je rezultat negativne prirodne i migracijske promjene. Mlado stanovništvo najčešće iseljava zbog nemogućnosti školovanja i nedovoljnih mogućnosti za zapošljavanjem. Kao jedna od najvažniji strateških odrednica budućeg razvoja Općine Zagorska Sela ističe se stoga potreba za demografskim oporavkom.

Općina Zagorska Sela je u proteklom razdoblju dodatno intenzivirala provođenje demografskih mjera te je u dva navrata povećala naknade za novorođenu djecu, odnosno nastavila je sufinancirati smještaj djece u vrtićima, nabavu radnih bilježnica za osnovnoškolce, prijevoz srednjoškolaca te također isplaćuje pomoć za učenike srednjih škola koji su smješteni u učeničkim domovima i stipendije učenicima. Jednako kao u proteklom razdoblju, Općina također treba nastaviti unaprjeđivati društvenu i sportsku infrastrukturu, stvarajući nove sadržaje za mlado i zrelo stanovništvo. U kontekstu brige za najstarije stanovništvo ističe se potreba nastavka provođenja aktivnosti socijalne skrbi i njihova unaprjeđenja te osiguravajući uvjete za povećanje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite.

- Otporno gospodarstvo i održiv razvoj

Potreba za definiranim prioritetom proizlazi iz:

- potencijala daljnjeg razvoja selektivnih oblika turizma;

- trenutno neaktivne poduzetničke zone;

- značajnog udjela stanovništva koji ostvaruje prihode od poljoprivrede (29,2 %);

- mogućnosti povezivanja razvoja komplementarnih gospodarskih grana – poljoprivrede i turizma;

- blizine turističkih emitivnih područja.

S obzirom na prisutne intenzivne negativne demografske procese na prostornom obuhvatu Općine te činjenicu da je stanovništvo temeljni resurs budućeg razvoja, mogućnosti gospodarskog razvoja Općine su vrlo ograničene. Ipak, sukladno postojećem stanju Općina Zagorska Sela svoj daljnji gospodarski razvoj treba temeljiti na postojećim snagama i prilikama koje se ogledaju u atraktivnoj prirodnoj osnovi, bogatoj kulturnoj baštini, blizini turističkih emitivnih područja, poljoprivrednoj tradiciji te potencijalu za daljnji razvoj selektivnih oblika turizma. U kontekstu budućeg poljoprivrednog razvoj potrebno je u što većoj mjeri nastaviti poticati razvoj ekološke proizvodnje uz očuvanje visoke kvalitete tla, zraka i vode. Ovim se prioritetom stoga potiče stvaranje preduvjeta za postizanje gospodarstva koje je, unatoč negativnoj demografskoj slici Općine, otporno i održivo. Iz navedenog razvoja potrebno je poticati i jačati suradnju između lokalnih dionika u poljoprivredi, turizmu i ostalim gospodarskim granama.

U kontekstu poticanja okolišno održivog gospodarskog razvoja, važno je razvijati održive oblike turizma koji se baziraju na razvoju aktivnog turizma, valorizaciji potencijala lokalne gastronomije te promociji tradicionalnih kulturnih vrijednosti ovog kraja.

- Kontinuirano jačanje prekogranične suradnje

Potreba za definiranim prioritetom proizlazi iz:

- iskustva provođenja prekograničnih razvojnih projekata;

- intenzivne suradnje s prekograničnim slovenskim prostorom;

- potpisivanja Povelje o bratimljenju s Općinom Podčetrtek s ciljem jačanja međuopćinske suradnje i povezanosti;

- želje za reaktivacijom Kumrovečke pruge;

- želje za revitalizacijom Sutlanskog jezera.

Općina Zagorska Sela primjer je općine koja kvalitetnom i dugogodišnjom suradnjom s prekograničnim prostorima susjedne Republike Slovenije jača vlastite razvojne potencijale. Naime, Općina Zagorska Sela intenzivno surađuje sa susjednom Općinom Podčetrtek iz Slovenije s kojom dijeli zajedničku Turističku zonu „Sutla – dolina izvora zdravlja“. Suradnja se očituje i kroz organizaciju zajedničkih manifestacija i zajedničkih razvojnih gospodarskih aktivnosti, jednako kao i kroz projekte koji su realizirani kroz međunarodnu suradnju (npr. FRISCO 2.1. – INTERREG Slovenija- Hrvatska). U kontekstu buduće suradnje i razvoja ističe se želja za provođenjem projekata revitalizacije Sutlanskog jezera i reaktivacije Kumrovečke pruge.

Mjere razvoja

Mjere razvoja predstavljaju skup međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ili neizravno ostvaruje posebni cilj utvrđen u Planu razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027. Definirane mjere razvoja usklađene su i sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, kao hijerarhijski najvišim aktom strateškog planiranja sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

U tablici koja je prilog provedbenom programu mjere su označene kao investicijske (I), reformske (R) ili ostale mjere (O). Određene mjere također izravno doprinose zelenoj tranziciji (Z) i digitalnoj transformaciji (D) čime će se osnažiti otpornost i ubrzati oporavak od krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19.

U nastavku je dan pregled mjera i planiranih aktivnosti s rokovima izvršenja:

| Naziv Strateškog cilja: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv Posebnog cilja: PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva |  |  |
| - Unaprjeđenje poslovnog okruženja |  |  |
| Opis mjere: Mjerom će se pružiti podrška razvoju poslovnog okruženja radi omogućavanja daljnjeg razvoja gospodarstva Općine Zagorska Sela. Mjerom će se pružiti podrška razvoju poduzetništva i obrta te razvoju poduzetničke i gospodarske infrastrukture. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Podrška razvoju poduzetništva i obrta | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| broj isplaćenih subvencija gospodarstvenicima | 1 (2021.) | 3 |
| Provedbom definiranih ključnih aktivnosti u sklopu mjere „Unaprjeđenje poslovnog okruženja“ doprinosi se postizanju 1. cilja politike Europske unije „Pametnija Europa“ (PO1) kroz usklađenost s posebnim ciljevima „Jačanje rasta i konkurentnosti MSP-ova“ te „Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo“. Mjerom „Unaprjeđenje poslovnog okruženje“ također se doprinosi postizanju SDG 8 „Promicati ravnomjeran, uključiv i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |
| Naziv Strateškog cilja: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |  |  |
| Naziv Posebnog cilja: PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva |  |  |
| - Turistički razvoj i valorizacija kulturne baštine |  |  |
| Mjerom se podupire daljnji turistički razvoj, odnosno povećanje turističke konkurentnosti i atraktivnosti Općine Zagorska Sela. Mjerom su stoga predviđene aktivnosti poticanja razvoja turizma i potpora rada udruga u kulturi čime će se doprinijeti valorizaciju kulturne baštine na prostornom obuhvatu Općine zagorska Sela. Kulturna funkcija vrlo je važna u kontekstu razvoja Općine, budući da je lokalno stanovništvo povezano s kulturnim vrijednostima prostora te razvojem kulturnih usluga istovremeno doprinosi intelektualnom i kulturnom obogaćivanju stanovništva te promidžbi kulturnih vrijednosti i njihovoj valorizaciji u turističke svrhe. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Poticanje razvoja turizma | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Potpora radu udruga u kulturi | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| ukupan broj turističkih noćenja | 502 (2020.) | 700 |
| Provedbom definiranih ključnih aktivnosti u sklopu mjere „Turistički razvoj i valorizacija kulturne baštine“ doprinosi se postizanju 4. cilja politike Europske unije „Europa s istaknutijom socijalnom komponentom“ (PO4) kroz usklađenost s posebnim ciljem „Jačanje uloge kulture i turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti“. Mjerom „Turistički razvoj i valorizacija kulturne baštine“ također se doprinosi postizanju SDG 8 „Promicati ravnomjeran, uključiv i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |

| Naziv Strateškog cilja: SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv Posebnog cilja: PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave |  |  |
| 1.3. Učinkovita lokalna javna uprava i administracija |  |  |
| Opis mjere: Učinkovita lokalna uprava i administracija vrlo su važan preduvjet uspostavljanja održivih razvojnih mehanizama i procesa. Mjerom su stoga osigurana sredstva za potporu redovitoj djelatnosti izvršnog tijela, uprave i administracije te za materijalne i ostale rashode vezane za rad upravnih tijela i administracije poput uređenja prostora i nabavke opreme.. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Potpora redovitoj djelatnosti izvršnog tijela, uprave i administracije | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije poput uređenja prostora i nabave opreme | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanc. sredstvima ESI fondova | 1 (2021.) | 3 |
| Provedbom definiranih ključnih aktivnosti u sklopu mjere „Učinkovita lokalna javna uprava i administracija“ doprinosi se postizanju cilja politike 5. „Europa bliža građanima“ kroz usklađenost s posebnim ciljem „Poticanje integriranog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja“. Mjerom „Učinkovita javna uprava i administracija“ također se doprinosi postizanju SDG 16 „Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |

| Naziv Strateškog cilja: SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv Posebnog cilja: PC 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života |  |  |
| 1.4. Razvoj sportsko-rekreacijske funkcije |  |  |
| Opis mjere: Mjerom se u narednom razdoblju osigurava provođenje razvojnih aktivnosti za poticanje razvoja sporta i rekreacije te izgradnje sportskih sadržaja u narednom razdoblju na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela. Jačanjem sportsko-rekreacijske funkcije doprinijeti će se prihvaćanju zdravijih navika života lokalnog stanovništva te povećanju broja stanovništva koje redovito vježba i bavi se sportom. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Uređenje igrališta na javnoj površini | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Potpora djelatnosti udruga u sportu | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| broj uređenih igrališta | 1 (2021.) | 2 |
| Provedbom definiranih ključnih aktivnosti u sklopu mjere „Razvoj sportsko-rekreacijske funkcije“ doprinosi se postizanju cilja politike 4. Europske unije „Europa s istaknutijom socijalnom komponentom“ (PO4) kroz usklađenost s posebnim ciljem „Jačanje uloge kulture i turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti“. Mjerom „Razvoj sportsko-rekreacijske funkcije“ također se doprinosi postizanju SDG 3 „Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |

| Naziv Strateškog cilja: SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv Posebnog cilja: PC 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života |  |  |
| 1.5. Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi |  |  |
| Opis mjere: Ovom mjerom osigurat će se sredstva za provođenje aktivnosti pomoći i potpore socijalno osjetljivim obiteljima i pojedincima te osiguranje sredstava za donacije Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina stanovništva. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorska županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Potpora socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Donacije Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| broj isplaćenih novčanih naknada građanima i kućanstvima | 1 (2020.) | 2 |
| broj isplaćenih donacija Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina | 2 (2020.) | 4 |
| Provedbom definiranih ključnih aktivnosti u sklopu mjere „Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi“ doprinosi se postizanju cilja politike 4. Europske unije „Europa s istaknutijom socijalnom komponentom“ (PO4) kroz usklađenost s posebnim ciljem „Povećanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica“. Mjerom „Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi“ također se doprinosi postizanju SDG 1 „Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima“, SDG 3 „Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina“ i SDG 11 „Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |

| Naziv Strateškog cilja: SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv Posebnog cilja: PC 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života |  |  |
| 1.6. Jačanje kapaciteta lokalnih dionika iz civilnog sektora |  |  |
| Opis mjere: Civilna društva vrlo su važna u kontekstu razvoja društvenih sadržaja i usluga koje odgovaraju na potrebe lokalnog stanovništva, što je posebno važno u kontekstu razvoja Općine Zagorska Sela zbog dugogodišnjih negativnih demografskih procesa. Ovom mjestom se stoga nastoji doprinijeti također poboljšanju kvalitete života na prostornom obuhvatu Općine jačajući kapacitete civilnih društava. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Podrška radu udruga civilnog društva | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| broj udruga civilnog društva koje su primile donacije Općine | 7 (2020.) | 10 |
| Provedbom mjere „Jačanje kapaciteta lokalnih dionika iz civilnog sektora“ doprinosi se postizanju cilja politike 4. Europske unije „Europa s istaknutijom socijalnom komponentom“ (PO4) kroz usklađenost s posebnim ciljem „Povećanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica“ te „Jačanje uloge kulture i turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti“. Mjerom „Jačanje kapaciteta lokalnih dionika iz civilnog sektora“ također se doprinosi postizanju SDG 16 „Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |

| Naziv Strateškog cilja: SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv Posebnog cilja: PC 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja |  |  |
| ## 1.7. Poticanje doseljavanja na prostor Općine Zagorska Sela |  |  |
| Opis mjere: S obzirom na dugogodišnju depopulaciju prostora Općine Zagorska Sela, u narednom će se razdoblju nastaviti poticati doseljavanje stanovništva na prostor Općine. Općine je u proteklom razdoblju intenzivirala provođenje demografskih mjera te je u dva navrata povećala naknade za novorođenu djecu. U tom kontekstu, Općina će u narednom razdoblju također sufinancirati nabavu prve nekretnine na prostornom obuhvatu Općine. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Sufinanciranje nabave prve nekretnine | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| broj sufinanciranih nabavka prve nekretnine | 2 (2020.) | 4 |
| Provedbom mjere „Poticanje doseljavanja na prostor Općine Zagorska Sela“ doprinosi se postizanju cilja politike 5. Europske unije „Europa bliža građanima“ (PO5) kroz usklađenost s posebnim ciljem „Poticanje integriranog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja“. Mjerom „Poticanje doseljavanja na prostor Općine Zagorska Sela također se doprinosi postizanju SDG 11 „Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |

| Naziv Strateškog cilja: SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv Posebnog cilja: PC 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja |  |  |
| ## 1.8. Održivi razvoj potpomognutog područja Općine Zagorska Sela |  |  |
| Opis mjere: Općina Zagorska Sela ima status potpomognutog područja te je kao takva suočena sa specifičnim izazovima. Mjera će se stoga usmjeriti na provođenje razvojnih aktivnosti kojima se omogućuje odgovaranje na specifične razvojne izazove Općine. U tom kontekstu, mjerom se predviđaju aktivnosti izrade strateškoplanske i prostornoplanske dokumentacije te projektne dokumentacije, provođenje kapitalnog projekta "Pločko prva škola" te uređenja zgrade stare škole u Zagorskim Selima. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Izrada strateškoplanske dokumentacije | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Izrada prostornoplanske dokumentacije | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pločko prva škola | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Uređenje zgrade stare škole u Zagorskim Selima | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Izrada projektne dokumentacije i sufinanciranje izrade projekata | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| donesena 4. izmjena PPU Općine Zagorska Sela | 0 (2021.) | 1 |
| broj izrađene projektne dokumentacije | 2 (2020.) | 4 |
| Provedbom mjere „Održivi razvoj potpomognutog područja Općine Zagorska Sela“ doprinijet će se postizanju cilja politike 5. Europske unije „Europa bliža građanima“ kroz usklađenost s posebnim ciljem „Poticanje integriranog društvenog i gospodarskog razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja“. Provedbom mjere „Održivi razvoj potpomognutog područja Općine Zagorska Sela“ također se doprinosi postizanju SDG 11 „Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima“. |  |  |

| Naziv Strateškog cilja: SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv Posebnog cilja: PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada |  |  |
| ## 1.9. Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja |  |  |
| Opis mjere: S obzirom da se na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela ne nalaze ustanove predškolskog odgoja, ovom mjerom naglasak se stavlja na aktivnost sufinanciranja predškolskog odgoja, odnosno rada vrtića koje pohađaju djeca iz Zagorskih Sela. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Sufinanciranje predškolskog odgoja | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| broj djece kojima je sufinanciran smještaj u vrtiće | 17 (2020.) | 22 |
| Provedbom mjere „Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja“ doprinosi se postizanju cilja politike 4. Europske unije „Europa s istaknutijom socijalnom komponentom“ (PO4) kroz usklađenost s posebnim ciljem „Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje“. Mjerom „Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja“ također se doprinosi postizanju SDG 4 „Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |

| Naziv Strateškog cilja: SC 2. Obrazovni i zaposleni ljudi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv Posebnog cilja: PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada |  |  |
| 1.10. Unaprjeđenje obrazovnih mogućnosti |  |  |
| Opis mjere: Ovom mjerom naglasak se stavlja na aktivnosti kojima se doprinosi jačanju obrazovnih mogućnosti stanovništva na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela. Iako na prostornom obuhvatu Općine ne postoji škola, obrazovanje je temeljna društvena funkcija koja ima važnu ulogu u društvenom i gospodarskom razvoju prostora te će Općina nastaviti pružati potporu radu škola u susjedstvu koju pohađaju djeca iz Zagorskih Sela. Osim toga Općina će mjerom osigurati sredstva za sufinanciranje prehrane učenika te sredstva za nagrađivanje uspješnih učenika. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Podrška radu i programima osnovnoškolskih ustanova | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Sufinanciranje prehrane učenika | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Nagrade učenicima | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| broj dodijeljenih nagrada učenicima | 2 (2020.) | 3 |
| Provedbom definiranih ključnih aktivnosti u sklopu mjere „Unaprjeđenje obrazovnih mogućnosti“ doprinosi se postizanju cilja politike 4. Europske unije „Europa s istaknutijom socijalnom komponentom“ (PO4) kroz usklađenost s posebnim ciljem „Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje“. Mjerom „Unaprjeđenje obrazovnih mogućnosti“ također se doprinosi postizanju SDG 4 „Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |

| Naziv Strateškog cilja: SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv Posebnog cilja: PC9 . Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem |  |  |
| ## 1.11. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša |  |  |
| Opis mjere: Mjerom se doprinosi unaprjeđenju upravljanja okolišnim resursima na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela. Okoliš je sam po sebi jedan od bitnih elemenata kvalitete života i neizostavna sastavnica održivog gospodarskog razvoja nekog prostora. Mjerom se stoga predviđaju aktivnosti sanacije divljih odlagališta otpada i redovnog održavanja okoliša. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Sanacija divljih odlagališta otpada | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Aktivnosti redovnog održavanja okoliša | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj saniranih divljih odlagališta otpada | 1 (2019.) | 3 |
| Provedbom definiranih ključnih aktivnosti mjere „Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša“ doprinosi se postizanju cilja politike 2. Europske unije „Zelenija Europa“ (PO2) kroz usklađenost s posebnim ciljevima „Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i otpornosti na katastrofe“, „Održivo upravljanje vodama“, „Biološka raznolikost, zelene infrastruktura u urbanom okruženju i smanjenje onečišćenja“. Provedbom mjere „Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša“ također se doprinosi postizanju SDG 15 „Štititi, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i obrnuti proces degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikosti“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |

| Naziv Strateškog cilja: SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv posebnog cilja: PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem |  |  |
| ## 1.12. Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva |  |  |
| Opis mjere: Kvalitetna infrastrukturna opremljenost jedan je od osnovnih preduvjeta i potpornih elemenata u razvoju određenog prostora. Mjerom će se stoga osigurati potpora provođenju aktivnosti modernizacije i održavanja javne rasvjete, izgradnji vodovodne mreže, održavanja groblja i mrtvačnica te tekućeg održavanja građevinskih objekata, |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Modernizacija i održavanje javne rasvjete | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Izgradnja vodovodne mreže | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Održavanje groblja i mrtvačnica | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Tekuće održavanje građevinskih objekata | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| broj obnovljenih rasvjetnih tijela | 5 (2020.) | 8 |
| proveden projekt izgradnje mrtvačnice u Zagorskih Selima | 0 (2021.) | 1 |
| Provedbom definiranih ključnih aktivnosti mjere „Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva“ doprinosi se postizanju cilja politike 2. Europske unije „Zelenija Europa“ kroz usklađenost s posebnim ciljevima „Energetska učinkovitost“, „Razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini“ i „Održivo upravljanje vodom“. Provedbom mjere „Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva“ također se doprinosi postizanju SDG 7 „Osigurati financijski dostupnu, pouzdanu, održivu i modernu energiju za sve“ i SDG 11 „Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |

| Naziv Strateškog cilja: SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv Posebnog cilja: PC 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva |  |  |
| ## 1.13. Unaprjeđenje sustava vatrogastva i civilne zaštite |  |  |
| Opis mjere: Mjera doprinosi unaprjeđenju sustava civilne zaštite, odnosno povećanju pripremljenosti na odgovore na potencijalnu pojavnost prirodno i antropogeno uvjetovanih rizika koji mogu imati štetan utjecaj na trenutno vrlo visoku kvalitetu okoliša i sigurnost lokalnog stanovništva Općine. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Potpora aktivnostima pružanja vatrogasne i civilne zaštite | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| broj provedenih projekata jačanja vatrogasne i civilne zaštite | 1 (2020.) | 3 |
| Provedbom mjere „Unaprjeđenje sustava vatrogastva i civilne zaštite“ doprinosi se postizanju cilja politike 2. Europske unije „Zelenija Europa“ (PO2) kroz usklađenost s posebnim ciljem „Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i otpornosti na katastrofe“. Provedbom mjere „Unaprjeđenje sustava vatrogastva i civilne zaštite“ također se doprinosi postizanju SDG 11 „Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |

| Naziv Strateškog cilja: SC1 0. Održiva mobilnost. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv posebnog cilja: PC 11. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti |  |  |
| ## 1.14. Unaprjeđenje prometne infrastrukture i prometne mobilnosti |  |  |
| Opis mjere: Redovno održavanje i obnova cestovne prometne infrastrukture izravno doprinosi povećanju sigurnosti u prometu, boljoj povezanosti naselja Općine i kvaliteti cestovne mreže. Mjerom će se u tom kontekstu osigurati provođenje aktivnosti održavanja i obnove cestovne prometne infrastrukture s naglaskom na održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na prostornom obuhvatu Općine Zagorska Sela. |  |  |
| Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |  |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. |  |
| Ključne aktivnosti | Vrijeme provedbe |  |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | siječanj 2022. – svibanj 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| km asfaltiranih nerazvrstanih cesta | 0,1 (2020.) | 4 |
| Provedbom mjere „Unaprjeđenje prometne infrastrukture i prometne mobilnosti“ doprinosi se postizanju cilja politike 3. Europske unije „Povezanija Europa“ kroz usklađenost s posebnim ciljem „Razvoj i poboljšanje održive, klimatski otporne, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti“. Provedbom mjere „Unaprjeđenje prometne infrastrukture i prometne mobilnosti“ također se doprinosi postizanju SDG 9 „Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije“ Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine. |  |  |

Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata

Kako bi se pravovremeno pristupilo planiranju sredstva za provedbu mjera odnosno povezanih aktivnosti i projekata izrađuje se indikativni financijski okvir s jasnim prikazom povezanosti utvrđenih mjera i pripadajućih ključnih aktivnosti i projekata s odgovarajućim stavkama u proračunu.

Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata  za razdoblje od 2022.-2025. godine prikazan je u nastavku:

| INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | NAZIV MJERE/ APP | PLANIRANA SREDSTVA |  |  |  | UKUPNO | IZVOR FINANCIRANJA U PRORAČUNU |
|  |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |  |  |
| 1.1. | Unaprjeđenje poslovnog okruženja | 78.000,00 kn | 73.000,00 kn | 68.000,00 kn | 68.000,00 kn | 287.000,00 kn | Program: 2002 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA |
| 1.1.1. | Podrška razvoju poduzetništva i obrta | 58.000,00 kn | 58.000,00 kn | 58.000,00 kn | 58.000,00 kn | 232.000,00 kn | Aktivnost: A200201 SUBVENCIJE |
| 1.1.2. | Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture | 20.000,00 kn | 15.000,00 kn | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | 55.000,00 kn | Kapitalni projekt: K200202 POSLOVNO GRAĐEVINSKI OBJEKT - PLOČKO |
| 1.2. | Turistički razvoj i valorizacija kulturne baštine | 690.000,00 kn | 185.000,00 kn | 135.000,00 kn | 70.000,00 kn | 1.080.000,00 kn | Program: 2002 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA; Program: 2005 PROGRAMSKA DJEL. USTANOVA U KULTURI |
| 1.2.1. | Poticanje razvoja turizma | 670.000,00 kn | 165.000,00 kn | 115.000,00 kn | 50.000,00 kn | 1.000.000,00 kn | Tekući projekt: T200203 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA - POUČNA STAZA I LAG |
| 1.2.2. | Potpora radu udruga u kulturi | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | 80.000,00 kn | Aktivnost: A200501 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI |
| 1.3. | Učinkovita lokalna javna uprava i administracija | 1.534.800,00 kn | 925.800,00 kn | 915.300,00 kn | 915.000,00 kn | 4.290.900,00 kn | Program: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA |
| 1.3.1. | Potpora redovitoj djelatnosti izvršnog tijela, uprave i administracije | 919.800,00 kn | 910.800,00 kn | 900.300,00 kn | 900.000,00 kn | 3.630.900,00 kn | Aktivnost: A100101 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA |
| 1.3.2. | Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije poput uređenja prostora i nabave opreme | 615.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 660.000,00 kn | Aktivnost: A100103 OTPLATA KREDITA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI; Kapitalni projekt: K100101 NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA |
| 1.4. | Razvoj sportsko-rekreacijske funkcije | 430.500,00 kn | 128.500,00 kn | 58.500,00 kn | 48.500,00 kn | 666.000,00 kn | Program: 2006 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU |
| 1.4.1. | Uređenje igrališta na javnoj površini | 400.000,00 kn | 100.000,00 kn | 30.000,00 kn | 20.000,00 kn | 550.000,00 kn | Kapitalni projekt: K200104 UREĐENJE IGRALIŠTA NA JAVNOJ POVRŠINI |
| 1.4.2. | Potpora djelatnosti udruga u sportu | 30.500,00 kn | 28.500,00 kn | 28.500,00 kn | 28.500,00 kn | 116.000,00 kn | Aktivnost: A200601 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU |
| 1.5 | Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi | 190.500,00 kn | 187.500,00 kn | 176.500,00 kn | 173.000,00 kn | 727.500,00 kn | Program: 2007 SOCIJALNA SKRB |
| 1.5.1. | Potpora socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima | 148.500,00 kn | 148.500,00 kn | 138.500,00 kn | 135.000,00 kn | 570.500,00 kn | Aktivnost: A200702 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I POJED. |
| 1.5.2. | Donacije udrugama i organizacijama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina | 42.000,00 kn | 39.000,00 kn | 38.000,00 kn | 38.000,00 kn | 157.000,00 kn | Aktivnost: A200703 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐ. I ORGANIZACIJAMA |
| 1.6. | Jačanje kapaciteta lokalnih dionika iz civilnog sektora | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 60.000,00 kn | Program: 2008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
| 1.6.1. | Podrška radu udruga civilnog društva | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 60.000,00 kn | Aktivnost: A200801 POLITIČKE STRANKE; Aktivnost: A200802 VJERSKE ZAJEDNICE |
| 1.7. | Poticanje doseljavanja na prostor Općine Zagorska Sela | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn | 240.000,00 kn | Program: 2002 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA |
| 1.7.1. | Sufinanciranje nabave prve nekretnine | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn | 240.000,00 kn | Kapitalni projekt: K200201 SUFINANCIRANJE NABAVE PRVE NEKRETNINE |
| 1.8. | Održivi razvoj potpomognutog područja Općine Zagorska Sela | 450.000,00 kn | 705.000,00 kn | 670.000,00 kn | 405.000,00 kn | 2.230.000,00 kn | Program: 2002 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA; Program: 2001 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
| 1.8.1. | Izrada strateškoplanske dokumentacije | 30.000,00 kn | 25.000,00 kn | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | 95.000,00 kn | Kapitalni projekt: K200205 STRATEŠKI RAZVOJNI PLAN |
| 1.8.2. | Izrada prostornoplanske dokumentacije | 70.000,00 kn | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 220.000,00 kn | Tekući projekt: T200101 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE |
| 1.8.3. | Pločko prva škola | 150.000,00 kn | 50.000,00 kn | 20.000,00 kn | 15.000,00 kn | 235.000,00 kn | Kapitalni projekt: K200206 PLOČKO PRVA ŠKOLA |
| 1.8.4. | Uređenje zgrade stare škole u Zagorskim Selima | 100.000,00 kn | 500.000,00 kn | 500.000,00 kn | 250.000,00 kn | 1.350.000,00 kn | Kapitalni projekt: K200203 UREĐENJE ZGRADE STARE ŠKOLE U ZAG. SELIMA |
| 1.8.5. | Izrada projektne dokumentacije i sufinanciranje izrade projekata | 100.000,00 kn | 80.000,00 kn | 80.000,00 kn | 70.000,00 kn | 330.000,00 kn | Tekući projekt: T200106 IZRADA DOKUMENTACIJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM; Tekući projekt: T200201 SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKATA |
| 1.9. | Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja | 250.000,00 kn | 250.000,00 kn | 210.000,00 kn | 200.000,00 kn | 910.000,00 kn | Program: 2003 PREDŠKOLSKI ODGOJ |
| 1.9.1. | Sufinanciranje predškolskog odgoja | 250.000,00 kn | 250.000,00 kn | 210.000,00 kn | 200.000,00 kn | 910.000,00 kn | Aktivnost: A200301 VRTIĆI |
| 1.10. | Unaprjeđenje obrazovnih mogućnosti | 39.000,00 kn | 38.500,00 kn | 38.500,00 kn | 38.500,00 kn | 154.500,00 kn | Program: 2004 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| 1.10.1. | Podrška radu i programima osnovnoškolskih ustanova | 35.000,00 kn | 35.000,00 kn | 35.000,00 kn | 35.000,00 kn | 140.000,00 kn | Aktivnost: A200401 MALA ŠKOLA; Aktivnost: A200402 TERENSKA I IZVANUČIONIČKA NASTAVA; Aktivnost: A200405 POTPORA O.Š. KUMROVEC |
| 1.10.2. | Sufinanciranje prehrane učenika | 2.000,00 kn | 2.000,00 kn | 2.000,00 kn | 2.000,00 kn | 8.000,00 kn | Aktivnost: A200403 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE |
| 1.10.3. | Nagrade učenicima | 2.000,00 kn | 1.500,00 kn | 1.500,00 kn | 1.500,00 kn | 6.500,00 kn | Aktivnost: A200404 NAGRADE UČENICIMA |
| 1.11. | Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša | 78.000,00 kn | 78.000,00 kn | 78.000,00 kn | 78.000,00 kn | 312.000,00 kn | Program: 2001 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
| 1.11.1. | Sanacija divljih odlagališta otpada | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | 40.000,00 kn | Tekući projekt: T200105 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA |
| 1.11.2 | Aktivnosti redovnog održavanja okoliša | 68.000,00 kn | 68.000,00 kn | 68.000,00 kn | 68.000,00 kn | 272.000,00 kn | Tekući projekt: T200104 SUFINANCIRANJE ODLAGALIŠTA EKO RENTA I RECIKLAŽNOG DVOR; Aktivnost: A200101 KOMUNALNI REDAR; Kapitalni projekt: K200107 UREĐENJE OKOLIŠA U ZAG.SELIMA |
| 1.12. | Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva | 740.000,00 kn | 725.000,00 kn | 800.000,00 kn | 630.000,00 kn | 2.895.000,00 kn | Program: 2001 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
| 1.12.1. | Modernizacija i održavanje javne rasvjete | 100.000,00 kn | 95.000,00 kn | 80.000,00 kn | 70.000,00 kn | 345.000,00 kn | Kapitalni projekt: K200102 IZGRADNJA JAVNE RASVJETA |
| 1.12.2. | Izgradnja vodovodne mreže | 80.000,00 kn | 70.000,00 kn | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn | 270.000,00 kn | Kapitalni projekt: K200103 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE |
| 1.12.3. | Održavanje groblja i mrtvačnica | 310.000,00 kn | 310.000,00 kn | 410.000,00 kn | 260.000,00 kn | 1.290.000,00 kn | Kapitalni projekt: K200101 UREĐENJE GROBLJA I MRTV. ZAGORSKA SELA; Tekući projekt: T200107 UREĐENJE MRTVAĆNICE POLJANA SUTLANSKA |
| 1.12.4. | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 250.000,00 kn | 250.000,00 kn | 250.000,00 kn | 240.000,00 kn | 990.000,00 kn | Aktivnost: A200102 TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA |
| 1.13. | Unaprjeđenje sustava vatrogastva i civilne zaštite | 125.000,00 kn | 125.000,00 kn | 125.000,00 kn | 110.000,00 kn | 485.000,00 kn | Program: 2009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA |
| 1.13.1. | Potpora sustavu vatrogastva i civilne zaštite | 125.000,00 kn | 125.000,00 kn | 125.000,00 kn | 110.000,00 kn | 485.000,00 kn | Aktivnost: A200901 CIVILNA ZAŠTITA; Aktivnost: A200902 REDOVNO FIN. VATROGASNE ZAJEDNICE I ZJVP |
| 1.14. | Unaprjeđenje prometne infrastrukture i prometne mobilnosti | 650.000,00 kn | 618.000,00 kn | 530.000,00 kn | 450.000,00 kn | 2.248.000,00 kn | Program: 2001 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
| 1.14.1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 650.000,00 kn | 618.000,00 kn | 530.000,00 kn | 450.000,00 kn | 2.248.000,00 kn | Aktivnost: A200103 Održavanje nerazvrstanih cesta - Sanacija klizišta; Kapitalni projekt: K200106 POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |
| UKUPNO PO MJERAMA |  | 5.330.800,00 kn | 4.114.300,00 kn | 3.879.800,00 kn | 3.261.000,00 kn | 16.585.900,00 kn |  |

Okvir za praćenje i izvještavanje

Praćenje i vrednovanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa Općine Zagorska Sela obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19).

Sukladno Pravilniku ciljevi praćenja i izvještavanja su:

- sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja;

- učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvještavanja;

- pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i reviziju akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih ciljeva i mjera;

- utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe planskih dokumenta;

- povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i;

- osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

Za potrebe praćenja napretka u provedbi mjera i ostvarivanju povezanih pokazatelja rezultata nositelj izrade provedbenog programa izvještava izvršno tijelo. U pripremi izvješća sudjeluju lokalni koordinatori koji su odgovorni za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja sukladno Zakonu. Općinsko vijeće zaprima i odobrava izvješća te daje preporuke za unaprjeđenje izvršavanja. Okvir za praćenje provedbe sadržan je u Prilogu 1., koji je sastavni dio ovog Provedbenog programa.

Prilozi

- Tablični predložak za izradu provedbenog programa Prilog 1. Predložak za provedbeni program Općine Zagorska Sela (Upute v1.1.)

DZS, Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011., Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prema starosti i spolu

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije

Državni zavod za statistiku: Turizam u 2019

Statut Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

DZS, Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011., Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život i spolu

Prikaz broja, površine ARKOD-a i broja PG-a s obzirom na veličinu i sjedište PG-a 31.12.2020.

Prikaz broja i površina ARKOD-a po naseljima i vrsti uporabe poljoprivrednog zemljišta 31.12.2020.

Grad Pregrada, Grad Klanjec, Općina Desinić, Općini Hum na Sutli, Općina Kraljevec na Sutli, Općina Krapinske Toplice, Općina Kumrovec, Općina Tuhelj i Općina Zagorska Sela

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 2021: Pregled podataka o odlaganju i odlagalištima otpada za 2020. godinu